## 建设项目清单表
附件3
温州市2019年镇街及易反弹重点河道“污水零直排区”建设项目清单
序号 | 区、功能区 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资（万元） | 完成时限 | 所属污水零直排区建设类别 | 所涉及重点河道 | 责任镇街 | 市级责任部门 | 备注
1 | 鹿城区 | 七都街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成前沙村等4个生活小区“污水零直排”建设 | 280 | 2019.3 | 生活小区 |  | 七都街道 | 市住建局
2 |  | 滨江街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成绿洲花园等14个生活小区“污水零直排”建设 | 980 | 2019.11 | 生活小区 |  | 滨江街道 | 市住建局
3 |  | 蒲鞋市街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成文景花苑等25个生活小区“污水零直排”建设 | 1750 | 2019.11 | 生活小区 |  | 蒲鞋市街道 | 市住建局
4 |  | 南汇街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成金穗园等15个生活小区“污水零直排”建设 | 1050 | 2019.11 | 生活小区 |  | 南汇街道 | 市住建局
5 |  | 南郊街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成金顺大楼等38个生活小区“污水零直排”建设 | 2660 | 2019.11 | 生活小区 |  | 南郊街道 | 市住建局
6 |  | 大南街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成得月花园等5个生活小区“污水零直排”建设 | 350 | 2019.11 | 生活小区 |  | 大南街道 | 市住建局
7 |  | 五马街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成怡浦园等23个生活小区“污水零直排”建设 | 1610 | 2019.11 | 生活小区 |  | 五马街道 | 市住建局
8 |  | 松台街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成雪景公寓等14个生活小区“污水零直排”建设 | 980 | 2019.11 | 生活小区 |  | 松台街道 | 市住建局
9 |  | 广化街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成西苑小区等37个生活小区“污水零直排”建设 | 2590 | 2019.11 | 生活小区 |  | 广化街道 | 市住建局
10 |  | 双屿街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成祥盛锦园等44个生活小区“污水零直排”建设 | 3080 | 2019.11 | 生活小区 |  | 双屿街道 | 市住建局
11 |  | 丰门街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成安心公寓“污水零直排”建设 | 70 | 2019.11 | 生活小区 |  | 丰门街道 | 市住建局
12 |  | 仰义街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成前景家园等14个生活小区“污水零直排”建设 | 980 | 2019.11 | 生活小区 |  | 仰义街道 | 市住建局
13 |  | 藤桥街道生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成育才小区等3个生活小区“污水零直排”建设 | 210 | 2019.11 | 生活小区 |  | 藤桥镇 | 市住建局
14 |  | 中国鞋都二期分区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.62km2,区域管网30.71km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流，及建设分散式处理池200吨/日2座 | 850 | 2019.11 | 市政管网 | 嵇师河 | 丰门街道 | 市行政执法局/市住建局
15 |  | 温州市中国鞋都三期北分区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.30km2,区域管网14.86km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流，及建设分散式处理池200吨/日1座、150吨/日1座 | 700 | 2019.11 | 市政管网 | 上伊河、正岙河 | 丰门街道 | 市行政执法局/市住建局
16 |  | 温州市中国鞋都三期南分区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.15km2,区域管网7.43km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流，及建设分散式处理池200吨/日1座 | 500 | 2019.11 | 市政管网 | 潘岙河、正岙河 | 丰门街道 | 市行政执法局/市住建局
17 |  | 黄龙住宅区东分区片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围1.35km2,区域管网91.99km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 500 | 2019.11 | 市政管网 | 丰门河黄龙段、瓯浦垟河 | 双屿街道 | 市行政执法局
18 |  | 黄龙住宅区西分区片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围1.40km2,区域管网95.40km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 600 | 2019.11 | 市政管网 | 丰门河黄龙段、瓯浦垟河 |  | 市行政执法局
19 |  | 城市中心北片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.39km2,区域管网26.57km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 600 | 2019.11 | 市政管网 | 吕浦河 | 南汇街道 | 市行政执法局
20 |  | 横河片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.56km2,区域管网38.16km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 1000 | 2019.11 | 市政管网 | 双井头河 | 蒲鞋市街道 | 市行政执法局
21 |  | 山根河片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.75km2,区域管网51.11km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 900 | 2019.11 | 市政管网 | 山根河 | 蒲鞋市街道 | 市行政执法局
22 |  | 矮凳桥片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.49km2,区域管网20.75km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 500 | 2019.11 | 市政管网 | 矮凳桥河 | 五马街道 | 市行政执法局
23 |  | 山前河片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围1.01km2,区域管网68.82km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 1000 | 2019.11 | 市政管网 | 山前河 | 大南街道 | 市行政执法局
24 |  | 杨府山片区污水管网整治工程 | 排水管道整治区域范围0.51km2,区域管网34.75km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 200 | 2019.11 | 市政管网 | 巨二横河 | 滨江街道 | 市行政执法局
25 |  | 仰义街道沿江工业区北分区截污纳管工程 | 排水管道整治区域范围1.21km2,区域管网5.28km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 1250 | 2019.11 | 市政管网 | 丰门河 | 仰义街道 | 市行政执法局
26 |  | 仰义街道沿江工业区南分区截污纳管工程 | 排水管道整治区域范围1.08km2,区域管网7.50km，整改错接乱接混接问题，做到雨污分流 | 1480 | 2019.11 | 市政管网 | 丰门河 | 仰义街道 | 市行政执法局
27 | 龙湾区 | 永中街道"零直排区"建设管网排查工程 | 永中街道辖区范围管网全面排查 | 300 | 2019.8 | 市政管网 | 永中街道辖区范围内所有河道 | 永中街道 | 市行政执法局 | 全域排查
28 |  | 永中街道中心工业区“零直排”改造工程 | 永昌路以南、罗东南街以西，天中路沿线管网及企业排查和整改。2019年主要完成涉及区域的排查、设计、工程招标工作。 | 1000 | 2020.6 | 工业集聚区（工业园区） | 长八浃、后边浃、直头河、度山沙河、前新河、中横河、下浃儿河 | 永中街道 | 市生态环境局/市行政执法局 | 企业内部由市生态环境局负责，企业外部由市行政执法局负责
29 |  | 永中街道度山村下浃儿河周边零星管网改造工程 | 周边零星管网改造、提升 | 15 | 2019.6 | 生活小区 | 下浃儿河 | 永中街道 | 市住建局/市行政执法局
30 |  | 永中街道万达综合体及“万向美”写字楼 | 万达综合体及“万向美”写字楼管网排查、雨污分流改造。2019年底完成所涉区域的管网排查、设计、工程招标工作 | 300 | 2020.6 | 其他类 | 沧上河（万达段） | 永中街道 | 市行政执法局 | 商业综合体
31 |  | 永中街道青山村管网提升工程 | 青山村及周边区域管网排查、整改、提升 | 200 | 2019.11 | 生活小区 | 永中直河（青山段）、龙水河（青山段） | 永中街道 | 市住建局/市行政执法局
32 |  | 永中街道坦头村污水管网提升整治工程 | 坦头村建设污水管网300米，污水检查井20座，落水井20座，修复路面1000m2 | 60 | 2019.8 | 生活小区 |  | 永中街道 | 市住建局 | 管网改造
33 |  | 永中街道龙府锦园“零直排小区”改造工程 | 雨污管排查、整改，涉及居民楼48幢，居民1726户 | 100 | 2019.11 | 生活小区 |  | 永中街道 | 市住建局
34 |  | 永中街道香雅园“零直排小区”改造工程 | 雨污管排查、整改，涉及居民楼6幢，居民199户 | 40 | 2019.11 | 生活小区 |  | 永中街道 | 市住建局
35 |  | 永中街道香悦园“零直排小区”改造工程 | 雨污管排查、整改，涉及居民楼10幢，居民661户 | 60 | 2019.11 | 生活小区 |  | 永中街道 | 市住建局
36 |  | 海滨街道旧小区零直排整治工程 | 海滨3个小区阳台水转接污水管网，新建雨水立管 | 350 | 2019.11 | 生活小区 |  | 海滨街道 | 市住建局
37 |  | 海滨街道蓝田化工园区雨污分流管建设工程 | 雨水管820米，修复污水管200米，雨水提升池一座 | 380 | 2019.9 | 市政管网/工业集聚区（工业园区） | 三十亩河 | 海滨街道 | 市住建局/市生态环境局
38 |  | 海滨街道渔池村、教新村零直排整治工程 | 小区阳台水转接污水管网，新建雨水立管 | 350 | 2019.11 | 生活小区 |  | 海滨街道 | 市住建局
39 |  | 海滨街道雨污分流工程1标（城东、宁村、蓝田） | 分流雨污管1500米 | 200 | 2019.11 | 市政管网 | 东门河、城底河 | 海滨街道 | 市行政执法局
40 |  | 永兴街道污水管网（雨污改管工程）建设 | 2018年续建项目：新建各类管网约28700米，检查井297座。 | 700 | 2019.11 | 市政管网 | 乐二沥 | 永兴街道 | 市住建局
41 |  | 大塘小塘下垟街片污水零直排建设 | 疏通排查管网7.5Km,修复改造1.5Km,新建雨污水管1.2Km。 | 200 | 2019.11 | 市政管网 | 下河儿 | 永兴街道 | 市行政执法局/市住建局
42 |  | 永民环镇路片污水零直排建设 | 疏通排查管网10Km,修复改造2Km,新建雨污水管1Km。 | 230 | 2019.11 | 市政管网 | 民乐沥 | 永兴街道 | 市行政执法局/市住建局
43 |  | 大塘村永堡路片污水零直排建设 | 疏通排查管网7.5Km,修复改造1.5Km,新建雨污水管1Km。 | 190 | 2019.11 | 生活小区 | 大塘沥、民乐沥 | 永兴街道 | 市住建局
44 |  | 永民村纪兴路片污水零直排建设 | 疏通排查管网9Km,修复改造2.5Km,新建雨污水管1Km。 | 260 | 2019.11 | 生活小区 | 乐二沥 | 永兴街道 | 市住建局
45 |  | 永乐村下垟街片污水零直排建设 | 疏通排查管网4.5Km,修复改造1Km,新建雨污水管1Km。 | 150 | 2019.11 | 生活小区 | 下河儿、民乐沥 | 永兴街道 | 市住建局
46 |  | 永乐村白儿头片污水零直排建设 | 疏通排查管网5.5Km,修复改造1.5Km,新建雨污水管1Km。 | 250 | 2019.11 | 生活小区 | 上河儿 | 永兴街道 | 市住建局
47 |  | 下兴新村片区污水零直排建设 | 疏通排查管网6.5Km,修复改造1.5Km,新建雨污水管1Km。 | 190 | 2019.11 | 生活小区 | 永强塘河 | 永兴街道 | 市住建局
48 |  | 永安路安源花苑片污水零直排建设 | 疏通排查管网4.5Km,修复改造1Km,新建雨污水管1Km。 | 150 | 2019.11 | 生活小区 | 永强塘河 | 永兴街道 | 市住建局
49 |  | 水潭村污水零直排建设 | 疏通排查管网6.5Km,修复改造1.5Km,新建雨污水管1Km。 | 186 | 2019.11 | 生活小区 | 永强塘河、水潭河 | 永兴街道 | 市住建局
50 |  | 永兴街道空港区块管网排查 | 疏通排查管网约65公里 | 200 | 2019.11 | 市政管网 | 纬一浦、经五河、纬四浦 | 永兴街道 | 市行政执法局
51 |  | 状元街道大岙溪村截污纳管工程 | 污水网管4500米，雨水管网1500米，工程检查井220座等其他附属工程。 | 450 | 2019.11 | 生活小区 | 诸宅浃、诸宅南山浃 | 状元街道 | 市住建局
52 |  | 状元街道西台村截污纳管工程 | 污水网管2300米，雨水管网800米，工程检查井150座等其他附属工程。 | 195 | 2019.11 | 生活小区 | 西台浃（榕树下） | 状元街道 | 市住建局
53 |  | 状元街道山西岙村截污纳管工程 | 污水网管2250米，雨水管网750米，工程检查井145座等其他附属工程。 | 190 | 2019.11 | 生活小区 | 山西岙河（腾达路段） | 状元街道 | 市住建局
54 |  | 状元街道御史桥村截污纳管工程 | 污水网管2200米，雨水管网1000米，工程检查井160座等其他附属工程。 | 195 | 2019.11 | 生活小区 | 御史桥河（东断头处） | 状元街道 | 市住建局
55 |  | 状元街道龙腾南路一标小区改建工程 | 工程建设内容有污水管道3500米，雨水管道2200，检查井320座等其他附属工程。 | 196 | 2019.11 | 生活小区 |  | 状元街道 | 市住建局
56 |  | 状元街道龙腾南路二标小区改建工程 | 工程建设内容有污水管道3400米，雨水管道2100，检查井305座等其他附属工程。 | 195 | 2019.11 | 生活小区 |  | 状元街道 | 市住建局
57 |  | 瑶溪街道科技城范围小区零直排整治工程 | 污水、雨水管网普查、疏通、质量调查、整治、新建、改建等。阳台水转接污水管网，新建雨水立管。 | 640 | 2019.11 | 生活小区 |  | 瑶溪街道 | 市住建局 | 瑶溪街道为我区2019年度“污水零直排区”建设镇街
58 |  | 瑶溪街道中心区范围小区零直排整治工程 | 污水、雨水管网普查、疏通、质量调查、整治、新建、改建等。阳台水转接污水管网，新建雨水立管。 | 600 | 2019.11 | 生活小区 |  | 瑶溪街道 | 市住建局
59 |  | 瑶溪街道浃底、河口、皇岙、南山等村零直排整治工程 | 污水、雨水管网普查、疏通、质量调查、整治、新建、改建等。污水管、雨水管及屋面立管、纳户等存在问题的进行整治。 | 400 | 2019.11 | 生活小区 |  | 瑶溪街道 | 市住建局
60 |  | 瑶溪街道苏川、雄心、永胜、瑶溪等村零直排整治工程 | 污水、雨水管网普查、疏通、质量调查、整治、新建、改建等。污水管、雨水管及屋面立管、纳户等存在问题的进行整治。 | 800 | 2019.11 | 生活小区 | 殿后河 | 瑶溪街道 | 市住建局
61 | 瓯海区 | 南堡村“污水零直排区”建设工程 | 涉及的面积为15538平方米 | 400 | 2019.11 | 生活小区 | 金浃河 | 梧田街道 | 市住建局
62 |  | 龙船汇小区“污水零直排区”建设工程 | 涉及的面积为23414平方米 | 400 | 2019.11 | 生活小区 |  | 梧田街道 | 市住建局
63 |  | 沙南锦园“污水零直排区”建设工程 | 涉及的面积为19000平方米 | 400 | 2019.11 | 生活小区 |  | 梧田街道 | 市住建局
64 |  | 双堡小区“污水零直排区”建设工程 | 涉及的面积为13435平方米 | 400 | 2019.11 | 生活小区 | 桐社河 | 梧田街道 | 市住建局
65 |  | 南堡装修材料市场“污水零直排区”建设工程 | 涉及的面积为71853.9平方米 | 150 | 2019.11 | 其他类 |  | 梧田街道 | 市行政执法局
66 |  | 桐社自然村“污水零直排区”建设工程 | 涉及的面积为27349平方米 | 250 | 2019.11 | 生活小区 |  | 梧田街道 | 市住建局
67 |  | 南村“污水零直排区”建设工程 | 涉及的面积为45752平方米 | 300 | 2019.11 | 生活小区 | 南村河 | 梧田街道 | 市住建局
68 |  | 北村1小区2小区“污水零直排区”建设 | 涉及的面积为70563平方米 | 500 | 2019.11 | 生活小区 | 北村河 | 梧田街道 | 市住建局
69 |  | 河儿浃周边管网整改工程（沈岙村“污水零直排区”建设） | 河儿浃周边雨水管改建、未截污纳管区块的污水管网新建,总面积约0.3平方公里。 | 260 | 2019.11 | 生活小区 | 河儿浃 | 仙岩街道 | 市住建局
70 |  | 岩下河周边管网整改工程（岩一村、岩二村“污水零直排区”建设） | 岩下河周边雨水管改建、未截污纳管区块的污水管网新建，总面积约0.5平方公里。 | 300 | 2019.11 | 生活小区 | 岩下河 | 仙岩街道 | 市住建局
71 |  | 张浃溪河道整治项目（大西洋银泰城“污水零直排区”建设） | 涉及面积10公顷 | 150 | 2019.11 | 其他类 | 张浃溪 | 娄桥街道 | 市行政执法局
72 |  | 娄桥驾校片区整治工程（娄桥驾校“污水零直排区”建设） | 涉及面积10公顷 | 100 | 2019.11 | 其他类 | 湾底溪 | 娄桥街道 | 市行政执法局
73 |  | 河庄村片区管网整治工程（河庄村“污水零直排区”建设） | 涉及面积30公顷 | 500 | 2019.11 | 生活小区 |  | 娄桥街道 | 市住建局
74 |  | 白云锦园等9个小区“污水零直排区”建设工程 | 新建雨水壁管，做到雨污分流；整改错接乱接混接问题；沿街餐饮商铺接入污水管道；涉及面积20公顷。范围涉及（鑫汇家园、白云锦园、望云锦园、汇丰公寓、古岸家园、和泰家园、瑞都锦园、南锦苑、上汇家园） | 600 | 2019.11 | 生活小区/其他类 |  | 娄桥街道 | 市住建局/市行政执法局
75 |  | 东耕村、社叶村“污水零直排区”建设 | 落实“最后一米”接户；梳理截污纳管和自建老管关系；整改错接乱接混接问题；沿街餐饮商铺接入污水管道；涉及面积60公顷（东耕40公顷，社叶20公顷）。 | 1000 | 2019.11 | 生活小区/其他类 |  | 娄桥街道 | 市住建局/市行政执法局
76 |  | 南白象街道“污水零直排、创建管网排查和改造工程” | 未截污纳管区块的污水管网新建，完成东庄自然村、白象村、金庵村）3个城中村，（安盛锦园、霞金家园、南霞锦园、文新家园、宏锦花苑）5个生活小区的污水零直排区建设。 | 629 | 2019.11 | 生活小区 | 东庄河、金庵渎河、榕树下河 | 南白象街道 | 市住建局
|  |  | 管网排查和疏通，周边雨水管改建，沿街店铺整治，落实“最后一米”接户；整改错接乱接混接问题；沿街餐饮商铺接入污水管道。范围涉及鹅湖路、鹅湖工业区商铺的“污水零直排区”建设。 |  | 2019.11 | 其他类 |  | 南白象街道 | 市行政执法局
77 |  | 华亭村“污水零直排区”建设 | 覆盖华亭整个村庄，面积为0.12平方公里 | 50 | 2019.11 | 生活小区 | 上花浃 | 潘桥街道 | 市住建局 | 已实施截流
78 |  | 农高园“污水零直排区”建设 | 覆盖农高园所有企业（农副产品），面积为0.128平方公里的管网排查与整改 | 50 | 2019.11 | 市政管网 |  | 潘桥街道 | 市行政执法局
79 |  | 下屿河管网改造提升工程 | 涉及下屿工业区及下屿路片区管网整治，面积90公顷 | 150 | 2019.11 | 市政管网/工业集聚区（工业园区） | 下屿河 | 郭溪街道 | 市行政执法局/市生态环境局
80 |  | 信达家园小区“污水零直排区”建设 | 小区占地面积约35亩 | 100 | 2019.11 | 生活小区 | 横河 | 瞿溪街道 | 市住建局
81 |  | 信达街（三溪路-会龙路）管网改造提升工程 | 涉及道路长度约830米 | 280 | 2019.11 | 市政管网 |  | 瞿溪街道 | 市行政执法局
82 |  | 名侨佳苑、华侨山庄、茶堂花苑“污水零直排区”建设 | D160PUC管3000米，D200HDPE缠绕增强管（B型）1130米，D300HDPE缠绕增强管（B型）3460米 | 300 | 2019.11 | 生活小区 |  | 丽岙街道 | 市住建局
83 |  | 下川村“污水零直排区”建设 | 覆盖下川村，面积为220亩 | 800 | 2019.11 | 生活小区 |  | 丽岙街道 | 市住建局
84 |  | 进口商品基地“污水零直排区”建设 | D300HDPE缠绕增强管（B型）450米 | 25 | 2019.11 | 其他类 |  | 丽岙街道 | 市行政执法局
85 |  | 丽南立峰工业区“污水零直排区”建设 | D160PUC管1000米，D200PE实壁管335米，D300PE实壁管1000米，D400PE实壁管800米 | 200 | 2019.11 | 市政管网 |  | 丽岙街道 | 市住建局/市生态环境局
86 |  | 梧田安心公寓、娄桥安心公寓“污水零直排区”建设 | 开发区娄桥安心公寓用地面积为24838.106㎡，梧田安心公寓占地面积为53246㎡. | 60 | 2019.11 | 生活小区 |  | 开发区 | 市住建局
87 |  | 东方路、金州工业区商铺“污水零直排区”建设 | 开发区梧白片东方路商铺3000㎡，金州工业区商铺4000㎡。 | 30 | 2019.11 | 其他类 |  | 开发区 | 市行政执法局
88 |  | 新开河管网改造提升工程三溪工业园（纳入商铺）、梧白工业园“污水零直排区”建设 | HDPE300缠绕结构壁管5543米，HDPE400缠绕结构壁管1458米，HDPE500缠绕结构壁管1172米，HDPE800缠绕结构壁管1828米，混泥土Ø1000雨水管1667米。 | 130 | 2019.11 | 市政管网/工业集聚区（工业园区） | 新开河 | 开发区 | 市行政执法局/市生态环境局
89 | 洞头区 | 北岙街道“生活小区”污水零直排区建设工程 | 23个小区污水零直排改造，共185幢，涉及住户6635户。 | 600 | 2019.11 | 生活小区 |  | 北岙街道 | 市住建局
90 |  | 北岙街道“工业园区”污水零直排区建设工程 | 杨文、南塘工业区43家企业污水零直排创建。 | 200 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） |  | 北岙街道 | 市生态环境局
91 |  | 北岙街道“其他类”污水零直排区建设工程 | 六小行业、企事业单位等整治200家。 | 100 | 2019.11 | 其他类 |  | 北岙街道 | 市行政执法局
92 |  | 霓屿街道“生活小区”污水零直排区建设工程 | 1个小区污水零直排改造，共10幢，涉及住户210户。 | 25 | 2019.11 | 生活小区 |  | 霓屿街道 | 市住建局
93 |  | 霓屿街道“其他类”污水零直排区建设工程 | 六小行业、企事业单位等整治35家。 | 15 | 2019.11 | 其他类 |  | 霓屿街道 | 市行政执法局
94 | 乐清市 | 天场、北沙角等7个村建筑内雨污分流 | 天场、北沙角等7个村建筑内雨污分流 | 60 | 2019.3 | 生活小区 | 白沙河 | 城东街道 | 市住建局
95 |  | 乐清市乐成街道环城东路（东大街~建设东路）污水管改建工程 | DN225双壁波纹管557米，DN300PE管78米；DN400PE管504米：UPVC管DN110-900米;UPVC管DN75-1800米。 | 137.65 | 2019.11 | 市政管网 | 乐濠河 | 乐成街道 | 市住建局 | 已设计
96 |  | 乐清市中医院周边污水管网整治 | DN225双壁波纹管1624米，DN300双壁波纹管548米；UPVC管DN110-2240米;UPVC管DN75-2800米;UPVC管DN160-560米。 | 302.57 | 2019.11 | 市政管网 | 乐濠河 | 乐成街道 | 市行政执法局 | 已设计
97 |  | 寨桥村污水三级管网覆盖工程 | 涵盖1009户村民，管长7731米 | 1000 | 2019.11 | 市政管网 |  | 蒲岐镇 | 市住建局
98 |  | 蒲江东路及沿线地块污水管工程 | 新增管线4427米 | 500 | 2019.11 | 市政管网 |  | 蒲岐镇 | 市住建局
99 |  | 华秋片污水管网提升工程 | 提升1877户村民雨污分流 | 500 | 2019.11 | 市政管网 |  | 蒲岐镇 | 市行政执法局
100 |  | （四城门）六小行业整治工程 | 完成镇内四城门（东门村、北门村、南门村、西门村）等813户沿街店铺雨污分流 | 1290 | 2019.11 | 其他类 |  | 蒲岐镇 | 市行政执法局
101 |  | 上侯宅工业区改造项目 | 约118家工业企业雨污分流改造 | 270 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） |  | 蒲岐镇 | 市生态环境局
102 |  | 香格里拉海景园（生活小区）雨污分流工程 | 约300户居民楼宇雨污分流改造 | 38 | 2019.11 | 生活小区 |  | 蒲岐镇 | 市住建局
103 |  | 白溪街地下排水管网改造提升 | 支管8处1.5公里，雨污分流 | 180 | 2019.11 | 市政管网 |  | 雁荡镇 | 市行政执法局
104 |  | 雁荡小镇(小区）雨污分流 | 地下管网500米，雨污分流 | 80 | 2019.11 | 生活小区 |  | 雁荡镇 | 市住建局
105 |  | 中心菜市场雨污分流整治 | 地下管网1公里 | 130 | 2019.11 | 其他类 |  | 雁荡镇 | 市行政执法局
106 |  | 政府路六小行业雨污分流 | 地下管网300米 | 30 | 2019.11 | 其他类 |  | 雁荡镇 | 市行政执法局
107 |  | 白溪片区六小行业雨污分流 | 整治1.7公里 | 150 | 2019.11 | 其他类 |  | 雁荡镇 | 市行政执法局
108 |  | 选坑村、白溪街村、上詹村、石件头村等商户雨污分流 | 改造提升50公里，雨污分流 | 1600 | 2019.11 | 其他类 |  | 雁荡镇 | 市行政执法局
109 |  | 南岳镇卫生院及农贸市场污水零直排项目 | 卫生院及农贸市场约60户商户雨污分流改造 | 70 | 2019.1 | 其他类 |  | 南岳镇 | 市行政执法局
110 |  | 南岳镇镇政府大院排水改造工程 | 政府大院168米管道及检查井雨污分流改造 | 90 | 2019.8 | 其他类 |  | 南岳镇 | 市行政执法局
111 |  | 南岳镇建成区中小学污水零直排整治提升工程 | 建成区4所中小学校地下管网排查、修复、疏通 | 80 | 2019.11 | 其他类 |  | 南岳镇 | 市行政执法局
112 |  | 南岳镇杏二村杏三村小行业污水零直排整治提升工程 | 杏二村杏三村66家店铺雨污分流排查、整治、提升 | 100 | 2019.1 | 其他类 |  | 南岳镇 | 市行政执法局
113 |  | 南岳镇下岙村污水管网提升改造工程 | 新村约70户居民楼雨污分流改造 | 240 | 2019.11 | 生活小区 |  | 南岳镇 | 市住建局
114 |  | 南岳镇上岙村污水管网工程 | 约320户居民楼雨污分流改造 | 600 | 2019.11 | 生活小区 |  | 南岳镇 | 市住建局
115 |  | 南塘镇中小学幼儿园污水零直排提升工程 | 南塘中学、小学、幼儿园、朝霞幼儿园管网排查、修复、疏通 | 150 | 2019.11 | 其他类 |  | 南塘镇 | 市行政执法局
116 |  | 南塘镇镇政府大院排水整治提升工程 | 南塘镇政府大院内排水整治提升 | 70 | 2019.11 | 其他类 |  | 南塘镇 | 市行政执法局
117 |  | 南塘镇小行业污水零直排整治提升工程 | 南塘镇52家店铺雨污分流排查、整治、提升 | 500 | 2019.11 | 其他类 |  | 南塘镇 | 市行政执法局
118 |  | 重石.三家利.南门外工业园区雨污管网排查和疏通清理项目 | 约5公里管网排查和清理 | 50 | 2019.7 | 市政管网/工业集聚区（工业园区） |  | 磐石镇 | 市行政执法局/市生态环境局
119 |  | 磐石镇建城区（磐东、磐南、磐西、河南、河北、重石、沿河、油车）雨污管网排查和疏通清理项目 | 30公里管网排查和清理 | 100 | 2019.1 | 市政管网 |  | 磐石镇 | 市行政执法局
120 |  | 重石工业园区“污水零直排区”提升改造工程 | 4公里老管提升改造 | 400 | 2019.11 | 市政管网/工业集聚区（工业园区） |  | 磐石镇 | 市行政执法局/市生态环境局
121 |  | 建城区（磐东、磐南、磐西、河南、河北、重石、沿河、油车）提升改造工程 | 30公里老管提升改造 | 500 | 2019.11 | 市政管网 |  | 磐石镇 | 市行政执法局
122 |  | 磐石镇餐饮及产生油污的行业隔油池排查和改造项目 | 80家餐饮及其它行业的隔油池排查和改造 | 200 | 2019.11 | 其他类 |  | 磐石镇 | 市行政执法局
123 |  | 镇前路及农贸市场入河排污口整治项目 | 3个暗沟暗河入河口整治 | 50 | 2019.11 | 市政管网 |  | 磐石镇 | 市生态环境局
124 |  | 翁垟街道（南街村、北街村、前西门村、后西门村、东塘下村、九房前村、九房后村、翁盐村、河西村、前桥村、后桥村）污水零直排创建工程 | 11个村72公里污水零直排创建设计及施工 | 2100 | 2019.11 | 市政管网 |  | 翁垟街道 | 市住建局
125 | 瑞安市 | 陶山镇碧山区块一期II标段工程 | 陶山镇碧山区块碧山组团新建污水干管19.869公里，接户管5.6公里，投资约3543万 | 2500 | 2019.11 | 市政管网 |  | 陶山镇 | 市住建局/市行政执法局 | 含部分六小行业整治改造
126 |  | 陶山镇生活小区污水零直排区改造工程 | 完成6个生活小区污水零直排改造 | 100 | 2019.11 | 生活小区 |  | 陶山镇 | 市住建局
127 |  | 飞云街道沿河片截污纳管工程 | 桥东居民区、良种场、横河村，宋家埭村，石碣门村，浦口村，下厂村 | 1900 | 2019.11 | 市政管网 |  | 飞云街道 | 市住建局
128 |  | 飞云街道生活小区污水零直排改造工程 | 完成12个生活小区污水零直排改造 | 600 | 2019.11 | 生活小区 |  | 飞云街道 | 市住建局
129 |  | 云周街道截污纳管二期工程 | 覆盖规模114公顷 | 1400 | 2019.06 | 市政管网 |  | 云周街道 | 市住建局
130 |  | 云周街道污水泵站提升工程 | 新D400~D600污水管432.5米，新建∅1500钢筋混凝土沉井11座 | 700 | 2019.11 | 市政管网 |  | 云周街道 | 市住建局
131 |  | 云周街道污水零直排小区改造工程 | 完成2个生活小区污水零直排改造 | 50 | 2019.11 | 生活小区 |  | 云周街道 | 市住建局
132 |  | 莘塍街道截污纳管五期工程 | 覆盖塘河以东、人民路以西、前埠河以北、董田中河以下区块，新建管网16公里，涉及十三个村，截污面积约84公顷。 | 1900 | 2019.11 | 市政管网 |  | 莘塍街道 | 市住建局
133 |  | 莘塍街道污水零直排小区改造工程 | 完成31个生活小区污水零直排改造 | 400 | 2019.11 | 生活小区 |  | 莘塍街道 | 市住建局
134 |  | 东山街道截污纳管二期工程 | 新建D200污水管6241米，新建D300污水管5276米，新建D400污水管1512米，新建D225--D400雨水管451米，新建检查井665座。 | 2035 | 2019.11 | 市政管网 |  | 东山街道 | 市住建局
135 |  | 东山街道污水零直排小区改造工程 | 完成2个生活小区污水零直排改造 | 120 | 2019.11 | 生活小区 |  | 东山街道 | 市住建局
136 |  | 松涌河周边管网整治工程二期 | 新建D300污水管550米，修复明河275米两岸驳坎，暗河147米整段，清淤并作生态修复。 | 350 | 2019.11 | 市政管网 | 松涌河 | 玉海街道 | 市住建局/市水利局
137 |  | 官山垟河综合治理工程 | 官山垟上游河道进行应急清淤，对河道排污口集中封堵整治，安装曝气装置，改善河道水质。 | 120 | 2019.11 | 市政管网 | 官山垟河 | 塘下镇 | 市水利局/市生态环境局/市行政执法局 | 含部分六小行业整治改造
138 | 永嘉县 | 大若村“污水零直排区”创建 | 约361户居民楼宇雨污分流改造 | 55 | 2019.11 | 生活小区 |  | 大若岩镇 | 市住建局 | 资金未落实
139 |  | 黄潭村“污水零直排区”创建 | 约165户居民楼宇雨污分流改造 | 25 | 2019.11 | 生活小区 |  | 大若岩镇 | 市住建局 | 资金未落实
140 |  | 李茅村“污水零直排区”创建 | 约69户居民楼宇雨污分流改造 | 11 | 2019.11 | 生活小区 |  | 大若岩镇 | 市住建局 | 资金未落实
141 |  | 大若岩镇建成区沿街六小行业及企事业单位整治提升工程 | 约51家沿街店铺及4家企事业单位的雨污分流改造，完成排水许可证办理 | 10 | 2019.11 | 其他类 |  | 大若岩镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
142 |  | 楠溪云岚“污水零直排区”创建 | 楠溪云岚内管网修复、提升，住户雨污分流改造，涉及35幢707户 | 20 | 2019.11 | 生活小区 |  | 大若岩镇 | 市住建局 | 资金未落实
143 |  | 大若村截污纳管工程 | 完成大若村污水管网（沿溪部分农户）建设 | 70 | 2019.11 | 市政管网 |  | 大若岩镇 | 市住建局 | 资金未落实
144 |  | 大若岩镇建成区内管网排查修复及污染源排查 | 开展建成区内雨、污水管网排查及整改提升工作，涉及面积约47公顷 | 87 | 2019.6 | 市政管网 |  | 大若岩镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
145 |  | 巽宅村“污水零直排区”创建 | 约602户居民楼宇雨污分流改造 | 100 | 2019.11 | 生活小区 |  | 巽宅镇 | 市住建局 | 资金未落实
146 |  | 巽一村“污水零直排区”创建 | 约174户居民楼宇雨污分流改造 | 30 | 2019.11 | 生活小区 |  | 巽宅镇 | 市住建局 | 资金未落实
147 |  | 麻埠村“污水零直排区”创建 | 约280户居民楼宇雨污分流改造 | 45 | 2019.11 | 生活小区 |  | 巽宅镇 | 市住建局 | 资金未落实
148 |  | 沿溪居委会“污水零直排区”创建 | 约323户居民楼宇雨污分流改造 | 50 | 2019.11 | 生活小区 |  | 巽宅镇 | 市住建局 | 资金未落实
149 |  | 尚锦苑小区“污水零直排区”创建 | 尚锦苑小区内管网修复、提升，住户雨污分流改造，涉及11幢141户 | 200 | 2019.11 | 生活小区 |  | 巽宅镇 | 市住建局 | 资金未落实
150 |  | 金溪移民村生活小区“污水零直排区”创建 | 金溪移民村生活小区内管网修复、提升，住户雨污分流改造，涉及7幢70户 | 200 | 2019.11 | 生活小区 |  | 巽宅镇 | 市住建局 | 资金未落实
151 |  | 巽宅镇建成区沿街六小行业及企事业单位整治提升工程 | 约36家沿街店铺及7家企事业单位的雨污分流改造，完成排水许可证办理 | 10 | 2019.11 | 其他类 |  | 巽宅镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
152 |  | 巽宅镇建成区内管网排查修复及污染源排查 | 开展建成区内雨、污水管网排查及整改提升工作，涉及面积约40公顷 | 87 | 2019.6 | 市政管网 |  | 巽宅镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
153 |  | 鹤盛村“污水零直排区”创建 | 约635户居民楼宇雨污分流改造 | 96 | 2019.11 | 生活小区 |  | 鹤盛镇 | 市住建局 | 资金未落实
154 |  | 鹤盛镇建成区沿街六小行业及企事业单位整治提升工程 | 约56家沿街店铺及6家企事业单位的雨污分流改造，完成排水许可证办理 | 10 | 2019.11 | 其他类 |  | 鹤盛镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
155 |  | 鹤盛镇建成区内管网排查修复及污染源排查 | 开展建成区内雨、污水管网排查及整改提升工作，涉及面积约20公顷 | 87 | 2019.6 | 市政管网 |  | 鹤盛镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
156 |  | 碧莲村“污水零直排区”创建 | 约1186户居民楼宇雨污分流改造 | 178 | 2019.11 | 生活小区 |  | 碧莲镇 | 市住建局 | 资金未落实
157 |  | 上村村“污水零直排区”创建 | 约723户居民楼宇雨污分流改造 | 110 | 2019.11 | 生活小区 |  | 碧莲镇 | 市住建局 | 资金未落实
158 |  | 东边村“污水零直排区”创建 | 约118户居民楼宇雨污分流改造 | 20 | 2019.11 | 生活小区 |  | 碧莲镇 | 市住建局 | 资金未落实
159 |  | 东坑里移民村“污水零直排区”创建 | 约79户居民楼宇雨污分流改造 | 15 | 2019.11 | 生活小区 |  | 碧莲镇 | 市住建局 | 资金未落实
160 |  | 碧莲镇建成区沿街六小行业及企事业单位整治提升工程 | 约88家沿街店铺及企事业单位的雨污分流改造，完成排水许可证办理 | 20 | 2019.11 | 其他类 |  | 碧莲镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
161 |  | 碧莲镇秀江家园“污水零直排区”创建 | 碧莲镇秀江家园内管网修复、提升，住户雨污分流改造，涉及5幢237户 | 30 | 2019.11 | 生活小区 |  | 碧莲镇 | 市住建局 | 资金未落实
162 |  | 碧莲镇建成区内管网排查修复及污染源排查 | 开展建成区内雨、污水管网排查及整改提升工作，涉及面积约60公顷 | 122 | 2019.6 | 市政管网 |  | 碧莲镇 | 市行政执法局 | 资金未落实
163 |  | 鹅浦景园“污水零直排区”创建 | 鹅浦景园内管网修复、提升，住户雨污分流改造，涉及19幢704户 | 187 | 2019.11 | 生活小区 | 鹅浦溪 | 北城街道 | 市住建局
164 |  | 沿江小区“污水零直排区”创建 | 沿江小区内管网修复、提升，住户雨污分流改造，涉及7幢181户 | 270 | 2019.6 | 生活小区 | 鹅浦溪 | 东城街道 | 市住建局
165 |  | 永嘉县乌牛街道东蒙工业园区污水管网工程 | 新建污水管线5公里，2019年完成项目前期设计、立项审批、招投标等工作及完成2.5公里管网建设 | 660 | 2020.12 | 市政管网 | 西湾码道支河 | 乌牛街道 | 市住建局 | 资金未落实
166 |  | 三江至乌牛给水及污水干管工程 | 约9.6公里给水干管与11.1公里污水干管 | 18379 | 2019.6 | 市政管网 | 西湾码道支河 | 乌牛街道 | 市住建局
167 |  | 浦二村截污纳管工程 | 新建D75长1600米，D110长1600米，D160长2000米，D200长5595米 | 1254.7 | 2019.11 | 市政管网 | 浦西河 | 瓯北街道 | 市住建局
168 |  | 浦西村截污纳管工程 | 新建D75长2490米，D110长3320米，D160长41500米，D200长7577米 | 2509.5 | 2019.11 | 市政管网 | 浦西河 | 瓯北街道 | 市住建局
169 |  | 瓯北城市新区江北大街等污水管网修复工程 | 江北大街、罗中南路、双塔路等道路的污水管网修复，总污水管长度2139.1米 | 860 | 2019.11 | 市政管网 | 浦西河 | 瓯北街道 | 市行政执法局
170 | 文成县 | 黄坦镇城镇管网改造提升工程 | 新建污水管网11541米，新建雨水管网12770米。(包括六小行业46家，企事业单位7家，生活小区：栖村垟一期、栖村垟二期、昌盛花园,地下排水管网建设与整改6个） | 3534.33 | 2019.11 | 市政管网 |  | 黄坦镇 | 市住建局/市行政执法局 | 总投资包括六小行业、企事业单位、生活小区
171 |  | 玉壶镇污水管网改造提升工程 | 污水管网疏通13215米、雨水管网疏通12540米。(包括六小行业52家，企事业单位5家，地下排水管网建设与整改17个） | 85 | 2019.11 | 市政管网 |  | 玉壶镇 | 市行政执法局 | 总投资包括六小行业、企事业单位
172 | 平阳县 | 昆阳镇服饰园区“污水零直排区”建设工程 | 园区管网排查、雨污水改造 | 50 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） |  | 昆阳镇 | 市行政执法局/市生态环境局
173 |  | 昆阳镇东方银座雨污分流工程 | 完成3栋居民楼雨污分流改造 | 30 | 2019.11 | 生活小区 |  | 昆阳镇 | 市住建局
174 |  | 昆阳镇入河排污（水）口标示标牌设置项目 | 完成城区200个入河排污（水）口标识牌新增及损毁增补 | 2 | 2019.4 | 市政管网 | 细龙河、东水门河 | 昆阳镇 | 市生态环境局
175 |  | 昆阳镇入河排污口综合整治项目 | 完成2个雨污合流口封堵及整治 | 5 | 2019.7 | 市政管网 | 细龙河 | 昆阳镇 | 市生态环境局
176 |  | 昆阳镇建成区雨污管网排查与改造，雨污管网疏通清理、提升改造工程 | 完成瑞平塘河（城区段）雨污管网排查、改造提升、清理提升 | 45 | 2019.1 | 市政管网 |  | 昆阳镇 | 市行政执法局
177 |  | 昆阳镇政府食堂隔油池排查和改造项目 | 完成昆阳镇政府食堂隔油池排查改造 | 3 | 2019.8 | 其他类 |  | 昆阳镇 | 市行政执法局
178 |  | 昆阳镇老城区东门片区截污纳管工程 | 污水管总长约6613米，管径为D75～D250 | 218 | 2019.11 | 市政管网 | 东水门河 | 昆阳镇 | 市住建局
179 |  | 昆阳镇鸣山村截污纳管接户管工程 | 污水管网总长约10513米，管径为D75～D300 | 257 | 2019.9 | 市政管网 |  | 昆阳镇 | 市住建局
180 |  | 昆阳镇雅山村及蒙垟村截污纳管及接户管工程 | 污水管网总长约11925米，管径为D75～D300 | 307 | 2019.9 | 市政管网 |  | 昆阳镇 | 市住建局
181 |  | 昆阳镇城南片截污纳管工程一期 | 建设污水管总长约6.7公里 | 550 | 2019.9 | 市政管网 |  | 昆阳镇 | 市住建局
182 |  | 昆阳镇新欣村及郭庄村截污纳管工程 | 污水管网总长约23568米，管径为D75～D300 | 609 | 2019.9 | 市政管网 |  | 昆阳镇 | 市住建局
183 |  | 昆阳镇临区地块截污纳管工程 | 污水管网总长约22729米，管径D75~D500 | 696 | 2019.8 | 市政管网 |  | 昆阳镇 | 市住建局
184 |  | 顺溪镇上垟路等15幢落地房污水零直排工程 | 受纳户数约90户，污水管为HDPE双壁波纹管，DN325,长度约360米；雨水管为双壁波纹管，DN325,长度为360米；路面修复及化粪池、接户管、接户井等附属构筑物 | 80 | 2019.11 | 生活小区 |  | 顺溪镇 | 市住建局
185 |  | 顺溪镇小行业错接漏接管道修复工程 | 对顺溪镇9家理发店装室外毛发聚集井，并接入城镇污水管网；对6家餐饮店安装油污分离器，并接入城镇污水管网 | 30 | 2019.11 | 其他类 |  | 顺溪镇 | 市行政执法局
186 |  | 顺溪镇生活小区错接漏接管道修复工程 | 对顺溪镇生活小区7700米污水管道错接漏接情况及接户管、检查井、化粪池等附属构筑物进行修复 | 130 | 2019.11 | 生活小区 |  | 顺溪镇 | 市住建局
187 |  | 南雁镇雨污管网排查及前期设计工程 | 对建城区内雨污管网进行排查及前期设计 | 27.5 | 2019.06 | 市政管网 |  | 南雁镇 | 市行政执法局
188 |  | 南雁镇雨污管网改造项目 | 对建城区内未彻底分流雨污管网进行改造 | 42 | 2019.09 | 市政管网 |  | 南雁镇 | 市行政执法局
189 |  | 南雁镇餐饮业污水零直排建设工程 | 对建城区27家餐饮业进行整治设置油污分离器、雨污分流、申请排水许可证 | 25 | 2019.09 | 其他类 |  | 南雁镇 | 市行政执法局
190 |  | 南雁镇3所学校雨污分流提升改造工程 | 对3所学校进行截污纳管、雨污分流 | 9 | 2019.09 | 其他类 |  | 南雁镇 | 市行政执法局
191 |  | 南雁镇医院雨污分流提升改造工程 | 对1所医院进行截污纳管、雨污分流 | 3 | 2019.09 | 其他类 |  | 南雁镇 | 市行政执法局
192 |  | 南雁镇机关事业单位雨污分流提升改造工程 | 对2所机关事业单位进行截污纳管、雨污分流 | 6 | 2019.09 | 其他类 |  | 南雁镇 | 市行政执法局
193 |  | 南雁镇洗车行业雨污分流提升改造工程 | 对1间洗车店进行截污纳管、雨污分流 | 1 | 2019.09 | 其他类 |  | 南雁镇 | 市行政执法局
194 |  | 南雁镇入河排污口整治及标识牌设置工程 | 对怀溪南雁段与顺溪河道进行排污口整治设置 | 3 | 2019.09 | 市政管网 |  | 南雁镇 | 市生态环境局
195 |  | 怀溪黄施岙村污水零直排工程 | 229户纳入农污工程终端 | 40 | 2019.11 | 生活小区 |  | 怀溪镇 | 市行政执法局
196 |  | 怀溪晓坑村污水零直排工程 | 337户纳入农污工程终端 | 65 | 2019.11 | 生活小区 |  | 怀溪镇 | 市行政执法局
197 |  | 晓坑理发店污水零直排工程 | 3家理发店纳入农污工程终端 | 3 | 2019.12 | 其他类 |  | 怀溪镇 | 市行政执法局
198 |  | 晓坑农家乐污水零直排工程 | 3家农乐纳入农污工程终端 | 2 | 2019.12 | 其他类 |  | 怀溪镇 | 市行政执法局
199 |  | 晓坑汽车修理店污水零直排工程 | 1家汽车修理店纳入农污工程终端 | 1 | 2019.12 | 其他类 |  | 怀溪镇 | 市行政执法局
200 | 泰顺县 | 百丈镇污水零直排区建设工程 | 1、生活小区整改2个；2、建设污水收集管网5公里 | 200 | 2019.11 | 生活小区/市政管网 |  | 百丈镇 | 市住建局
|  |  | 建设农贸市场雨污分流设施1处、小镇餐厅隔油、雨污分流设施1处； |  |  | 其他类 |  |  | 市行政执法局
201 |  | 龟湖镇环保、其他类环保设施改造项目 | 其他类滤油设备及管道安装 | 200 | 2019.11 | 其他类 |  | 龟湖镇 | 市行政执法局
202 |  | 龟湖镇排水设施雨污分流改造项目 | 生活小区整改2个，改造居民雨污分流管道，接入雨污主管网 | 308 | 2019.11 | 生活小区 |  | 龟湖镇 | 市住建局
203 |  | 龟湖污水厂尾水排放延伸工程项目 | 钻孔贯穿山体将尾水引入龟湖溪，计划实施龟湖污水处理厂尾水排放延伸工程 | 12 | 2019.11 | 市政管网 |  | 龟湖镇 | 市住建局
204 |  | 西旸镇污水零直排区建设工程 | 生活小区2个 | 166 | 2019.11 | 生活小区 |  | 西旸镇 | 市住建局
|  |  | 1.面前岭村综合市场（隔油池建设）；2.大安溪支流主管网改造提升 |  |  | 其他类/市政管网 |  |  | 市行政执法局
205 |  | 筱村镇生活小区“污水零直排区”建设工程 | 完成北坑安置小区、枫岙抗震安置小区“污水零直排区”建设 | 190 | 2019.11 | 生活小区 |  | 筱村镇 | 市住建局
206 |  | 筱村镇雨污分流改造工程 | 农贸市场雨污分流工程建设 | 18.5 | 2019.4 | 市政管网 |  | 筱村镇 | 市行政执法局
207 |  | 南浦溪镇污水零直排区建设工程 | 1个生活小区整改 | 100 | 2019.11 | 生活小区 |  | 南浦溪镇 | 市住建局
|  |  | 3家农家乐装油污分离器；食堂后边新建雨污管网100米，其他六小企业整治5家；问题管网修复200米 |  |  | 其他类/市政管网 |  |  | 市行政执法局
208 | 苍南县 | 华瑞府小区污水零直排改造 | 对小区建设时存在的雨污分流不完善的管道进行修复 | 70 | 2019.11 | 生活小区 |  | 灵溪镇 | 市住建局
209 |  | 佳泰小区污水零直排改造 | 对小区建设时存在的雨污分流不完善的管道进行修复 | 60 | 2019.11 | 生活小区 |  | 灵溪镇 | 市住建局
210 |  | 泰湖1号小区污水零直排改造 | 对小区建设时存在的雨污分流不完善的管道进行修复 | 70 | 2019.11 | 生活小区 |  | 灵溪镇 | 市住建局
211 |  | 灵溪镇老工业园区污水零直排区治理工程 | 对园区内5家雨污分流不完善的企业进行雨污分流改造 | 100 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） |  | 灵溪镇 | 市生态环境局
212 |  | 江湾河周边小行业污水零直排区治理工程 | 仁英路（江湾路至华侨路段）、江湾路（建兴路至求知路段）的餐饮业油污分离整治 | 100 | 2019.6 | 其他类 | 江湾河 | 灵溪镇 | 市行政执法局
213 |  | 仁英河、美庄河、管路尾河等3条河周边管道修复及水质提升工程 | 仁英河迎福路南北两侧的管道修复，美庄河（江湾路至交通路段）沿线小行业污水排放整治及管道修复，官路尾河华新路安置小区管道修复 | 600 | 2019.11 | 市政管网 | 仁英河、美庄河、官路尾河等 | 灵溪镇 | 市行政执法局
214 |  | 县城新区站前大道萧江塘河污水口治理工程 | 治理萧江塘河站前大道桥下南北两侧污水口2个 | 300 | 2019.11 | 市政管网 |  | 渎浦社区 | 市生态环境局
215 |  | 县城新区渎浦河污水口治理工程 | 治理渎浦河仁英路污水口1个 | 100 | 2019.11 | 市政管网 | 渎浦河 | 渎浦社区 | 市生态环境局
216 |  | 苍南县行政中心零直排改造 | 苍南县行政中心占地面积约200亩，将对该范围内办公楼、食堂等建筑及地下管道进行雨污混排改造 | 50 | 2019.11 | 其他类 |  | 渎浦社区 | 市行政执法局
217 |  | 府东小区零直排改造 | 府东小区内雨污混排改造，涉及住户约300户。2019年完成排查、设计及施工前期招投标等工作，2020年9月完成施工。 | 100 | 2020.9 | 生活小区 | 渎浦河 | 渎浦社区 | 市住建局
218 |  | 东方景园小区零直排改造 | 东方景园小区零直排改造，涉及住户约700户。2019年完成排查、设计及施工前期招投标等工作，2020年9月完成施工 | 200 | 2020.9 | 生活小区 |  | 渎浦社区 | 市住建局
219 |  | 华府小区零直排改造 | 华府小区零直排改造，涉及住户约400户。2019年完成排查、设计及施工前期招投标等工作，2020年9月完成施工。 | 200 | 2020.9 | 生活小区 |  | 渎浦社区 | 市住建局
220 |  | 工业园区污水零直排区建设工程 | 2个生活小区管网整改 | 1100 | 2019.11 | 生活小区 |  | 工业园区 | 市住建局
|  |  | 道路管网排查疏通清理10公里；企业雨污管网整改雨污分流设施建设20家 |  |  | 市政管网 |  |  | 市行政执法局
221 |  | 龙港新城污水零直排区建设工程 | 1、整治市政污水管道7.6公里；2、雨污管道11.2公里；3、污水排放企业3家。 | 300 | 2019.11 | 市政管网 |  | 龙港新城 | 市行政执法局
222 |  | 矾山镇污水零直排区建设工程 | 1、矾山镇污水处理厂建设；2、矾山镇地下综合管道工程（污水部分）；3、城镇污水支管 | 6000 | 2019.11 | 市政管网 |  | 矾山镇 | 市住建局
223 |  | 藻溪镇污水零直排区建设工程 | 雨污管道截污纳管建设14.9公里 | 1000 | 2019.11 | 市政管网 |  | 藻溪镇 | 市住建局
|  |  | 道路管网排查疏通清理2公里 |  |  | 市政管网 |  |  | 市行政执法局
224 | 经开区 | 沙城四甲工业区排水改造工程 | 新建雨水管道约3000米。2019年完成总工程量的50%。 | 550 | 2020.9 | 市政管网 | 四甲轮船河 | 沙城街道 | 市住建局
225 |  | 七甲工业区排水系统改造 | 老管网改造，新建管线3.5公里。2019年完成总工程量的50%。 | 600 | 2020.9 | 市政管网 | 沧宁河 | 沙城街道 | 市行政执法局/市住建局
226 |  | 海城水暖生产基地片区工业企业污水零直排整治 | 海城水暖生产基地片区工企业雨污分流纳管整治 | 200 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） | 永清河、东门浦 | 海城街道 | 市生态环境局
227 |  | 天河工业区工业企业零直排试点 | 完成天河工业区约80家企业零直排创建 | 800 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） |  | 天河街道 | 市生态环境局
228 |  | 天河街道建丰片，新川片，新河片企业污水零直排建设工程 | 完成天河街道建丰片，新川片，新河片约100家企业零直排创建 | 800 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） | 天河中横河、三甲老浦河 | 天河街道 | 市生态环境局
229 |  | 七甲工业区，八甲工业区企业“污水零直排”建设工程 | 完成沙城街道七甲工业区，八甲工业区企业零直排创建 | 400 | 2019.11 | 工业集聚区（工业园区） | 沧宁河 | 沙城街道 | 市生态环境局
230 |  | 星海街道污水零直排区创建工程 | 完成星海街道辖区26.4平方公里范围内排水管网排查、设计及改造验收 | 1900 | 2019.11 | 市政管网 | 纬四浦 | 星海街道 | 市行政执法局
231 |  | 星海街道生活小区“污水零直排区”改造工程 | 立管改造和雨污分流改造(瑞银公寓、瑞丰锦园、利玛、旭日小区、望海公寓、永丰家园、臻园小区、永乐家园等8个小区) | 1943 | 2019.11 | 生活小区 |  | 星海街道 | 市住建局
232 |  | 梅岗锦园污水零直排整治 | 完成梅岗锦园雨污分流整治 | 50 | 2019.11 | 生活小区 |  | 海城街道 | 市住建局
233 |  | 天河街道绿和锦园“污水零直排”提升改造工程 | 绿和锦园的“污水零直排”，“绿和锦园”建于2012年，共5栋，130户，500多人 | 150 | 2019.11 | 生活小区 |  | 天河街道 | 市住建局
234 |  | 南都家园“污水零直排”整治 | 共8栋，约200户，700多人 | 250 | 2019.11 | 生活小区 |  | 沙城街道 | 市住建局
235 |  | 海城街道三级及三级以下排水管网排查整治(含工贸路、人民路餐饮集聚区污水零直排整治） | 完成约90公里三级排水管网排查，针对排查成果完成现状管网整治和餐饮集聚区污水零直排整治。2019年完成管网排查，并针对排查结果完成30%的管网整治任务。（根据排查情况，整治经费不足部分后续追加） | 1470 | 2021.12 | 其他类/市政管网 | 永清河、东门浦、塘底河 | 海城街道 | 市行政执法局
236 |  | 天河街道三级及三级以下排水管网排查整治(含餐饮集聚区污水零直排整治） | 完成约75公里三级排水管网排查，针对排查成果完成现状管网整治和餐饮集聚区污水零直排整治。2019年完成管网排查，并针对排查结果完成30%的管网整治任务。（根据排查情况，整治经费不足部分后续追加）。 | 1388 | 2021.12 | 其他类/市政管网 | 庄泉河等天河7条河道均已涉及 | 天河街道 | 市行政执法局
237 |  | 沙城街道三级及三级以下排水管网排查整治(含餐饮集聚区污水零直排整治） | 完成约94公里三级排水管网排查，针对排查成果完成现状管网整治和餐饮集聚区污水零直排整治。2019年完成管网排查，并针对排查结果完成30%的管网整治任务。（根据排查情况，整治经费不足部分后续追加）。 | 1435 | 2021.12 | 其他类/市政管网 | 沧宁河、四甲轮船河 | 沙城街道 | 市行政执法局
238 |  | 天河街道“污水零直排”丼头河等6条河段管网整治提升工程 | 原天河街道沿河截污纳管1标和2标工程丼头河、天津直河、三甲老浦、金益沥、庄泉河、天河中横河管网整治提升。 | 800 | 2019.11 | 市政管网 | 丼头河、天津直河、三甲老浦、金益沥、庄泉河、天河中横河 | 天河街道 | 市行政执法局
239 |  | 海城街道“污水零直排”永清河等2条河段管网整治提升工程 | 原海城街道河流两岸截污纳管工程永清河、塘底河管网整治提升。 | 700 | 2019.11 | 市政管网 | 永清河、塘底河 | 海城街道 | 市行政执法局
240 |  | 沙城街道“污水零直排”沧宁河等2条河段管网整治提升工程 | 原沧浪浃、沧宁北沥黑臭河截污纳管建设工程沧宁河管网整治提升；原烟台街、永恩路、四甲街及沙城高级中学周边截污纳管工程四甲轮船河管网整治提升。 | 330 | 2019.11 | 市政管网 | 沧宁河、四甲轮船河 | 沙城街道 | 市行政执法局
241 | 瓯江口 | 上岩头、下岩头片、王相片、叶先片污水管网建设工程 | 建设污水管网3.4公里，预计纳管污水新增量13.78万立方米。 | 1170 | 2019.11 | 市政管网 |  | 灵昆街道 | 市住建局
242 |  | 温州市瓯江口新区一期市政工程PPP建设及管网排查项目 | 对核心区24平方公里面积地块分批次和区域进行排查整改和管网建设，其中PPP建设项目1100万元，管网排查项目100万元 | 1200 | 2019.11 | 市政管网 |  | 瓯江口核心区 | 市住建局
243 |  | 王相村，叶先村入河排污口整治工程 | 整治灵昆街道的14个入河排污口，并接入市政污水管网。 | 0.5 | 2019.9 | 市政管网 |  | 灵昆街道 | 市生态环境局
总计投资额 |  |  |  | 130137.25