附件

瓯海区政府2019年度重大行政决策事项目录

| 序号 | 重大行政决策项目名称 | 承办单位 | 承办时间 | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年民生实事候选项目 | 区府办 | 计划于9月中旬启动 | 8月中旬至9月上旬，前期筹备阶段；9月中旬至10月上旬，公开征集阶段；10月中旬，建议梳理阶段；10月下旬，征求意见阶段，11月底前完成公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等程序,12月底前上报区政府常务会议审议。 |
| 2 | 2020年预算编制 | 区财政局 | 2019年7月至2020年6月 | 9月底前完成公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等程序,10月上报区政府常务会议审议。 |
| 3 | 瓯海区国土空间分区规划项目 | 区规划编研中心 | 2019年6月 | 2019年6月下旬，正式启动瓯海区国土空间分区规划编制并完成资料收集；8月上旬提出规划主要研判思路，召开前期讨论会；9月，完成初步方案，召开与各相关部门的对接讨论会；12月，形成中期成果，与新一轮温州市国土空间规划协调对接，并召开中间成果评审会，履行专家论证、风险评估。2020年3月，完成规划成果，进行公开公示，履行公众参与、合法性审查等程序；5月，报区政府常务会议审议。 |
| 4 | 生活垃圾转运ppp项目 | 区综合行政执法局 | 2019年8月 | 8月底前完成初稿,9中底前完成实施方案并编制两评报告，10月中旬报区政府常务会议审定。 |
| 5 | 瓯海职业中专集团学校整体迁建项目规划 | 区教育局 | 2019年8月启动 | 8月启动项目规划，12月底前完成公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等程序,并上报区政府常务会议审议。 |
| 6 | 高铁新城建设提升三年行动计划 | 高铁办 |  | 已完成。 |
| 7 | 温州高铁新城学校委托办学项目 | 区教育局 |  | 已完成。 |