附件3

2021年瓯海区区级政府投资前期项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 起止期限 | 总投资 （万元） | 资金来源 | 2021年前期进度计划要求 | 2021年用地需求（亩） | 责任单位 | 属地镇街 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 农转用指标 | 低效用地 |  |  |
| 一、安居保障 |  |  | 164000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶山街道睦洲垟村城中村改造工程 | 总用地面面积约140亩。 | 2022-2025 | 162500 | 自筹 | 前期筹备 |  |  | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 |
| 2 | 瞿岙区块改造 | 老房拆建，占地73亩，总建筑面积86660平方米，其中公共配备设施由政府出资建设。 | 2022-2023 | 500 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 3 | 瞿溪街道D1-03地块区块改造安置房 | 建设用地面积10.2亩，建筑面积11200平方米（前期设计及配套设施费由政府出资）。 | 2022-2023 | 4000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 4 | 瞿溪街道埭头村、瞿溪村、河头村城中村改造 | 老房拆建，占地60亩，总建筑面积约70000平方米。其中公共配套设施由政府出资。 | 2022-2025 | 1000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 二、城市建设 |  |  | 92413 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中河110千伏和10千伏上改下 | 中河110千伏和10千伏上改下工程。 | 2022-2024 | 2000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 新桥街道 娄桥街道 |
| 2 | 110千伏西堡输变电工程 | 本期新建变电容量2×5万千伏安，终期3×5万千伏安。 | 2022-2023 | 7000 | 省补助 | 前期筹备 | 2.86 | 0.86 | 区供电分局 | 新桥街道 |
| 3 | 110千伏会市输变电工程 | 本期新建变电容量2×5万千伏安，终期3×5万千伏安。 | 2022-2023 | 7000 | 省补助 | 5月份完成核准批复。 |  |  | 区供电分局 | 瞿溪街道 |
| 4 | 瓯之光山水通景绿道建设工程 | 新建环景山及连接塘河的高架廊道，景山段环山绿道自新桥幼儿园起，跨会昌河，经体育公园（规划），沿景山山势至西山家园，全长4公里，绿道宽度为4米，建造内容包括新建绿道、观景露台和休憩设施。整体工程分为3段，其中新桥幼儿园跨会昌河为第1段，该段绿道长约100米，桥身布置灯光彩饰，以跨河漫游为主题；体育公园至景山山脚为第2段，该段长约700米，绿道设置休憩驿站，以星光健身游为主题；沿景山山体至西山家园为第3段，该段全长约3200米，选择绿道节点设置观景平台和休憩设施，以星光山水游为主题。 | 2022-2024 | 33000 | 区财政 | 12月份完成可研批复。 | 0 | 0 | 区温瑞塘河工程建设中心 景山街道 新桥街道 | 景山80% 新桥20% |
| 5 | 后屿山公园改造提升工程 | 规划范围为瞿溪街道后屿山，利用现有公园场地、园地及山坡地，面积约100亩，打造供人们浏览、休息、赏景的体育活动场所。 | 2022-2024 | 5000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 6 | 石岩屋风景区3A级改造提升工程 | 利用石岩屋红枫古道风景区为基础，加大沿溪景观打造、修缮风水城古城墙、旅游驿站扩建等，打造AAA级景区。 | 2022-2024 | 5000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 7 | 瞿溪老街街区保护整治提升工程 | 对瞿溪老街核心区块，约300米范围，150间房屋进行保护改造提升，主要内容包括危旧房解危、建筑外立面提升、道路及管网改造提升等，既保留其原有的文化历史内涵，又加强其现代商贸服务的功能，形成特色商业街区。 | 2022-2024 | 5000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 8 | 肯恩小镇周边环境综合整治工程 | 肯恩小镇周边环境综合整治（道路、绿化整治提升，外立面整理，周边亮化工程）。 | 2022-2023 | 1000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 丽岙街道 | 丽岙街道 |
| 9 | 瓯海区肯恩农村农业融合发展配套工程 | 农业土地整治工程、侨乡风貌整治工程、四好农村路及附属工程、公共建筑改造提升工程等。 | 2022-2025 | 20513 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 丽岙街道 | 丽岙街道 |
| 10 | 生命健康小镇上蔡单元变电站 | 位于生命健康小镇上蔡单元D-56地块。 | 2022-2023 | 6000 | 自筹 | 前期筹备 |  |  | 市高教新区建设中心 | 南白象街道 |
| 11 | 慈海线35千伏电力迁改工程 | 慈海线35千伏电力迁改。 | 2022-2023 | 2000 | 区财政 | 完成立项 |  |  | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
| 12 | 温瑞大道仙岩街道仙南公园 | 总用地面积3000平方米，建设内容包括景观绿化等。 | 2022-2022 | 100 | 区财政 | 完成初步设计批复 |  |  | 仙岩街道 | 仙岩街道 |
| 13 | 仙岩街道岩二樱花游步道提升工程 | 面积3000平方米，建设内容包括游步道、休闲广场等。 | 2022-2022 | 200 | 区财政 | 完成初步设计批复 |  |  | 仙岩街道 | 仙岩街道 |
| 14 | 仙岩街道穗丰村莲花广场 | 总用地面积17亩，建设内容包括景观绿化、健身广场等。 | 2022-2022 | 600 | 区财政 | 完成初步设计批复 |  |  | 仙岩街道 | 仙岩街道 |
| 15 | 温瑞塘河仙岩街道三百亩段绿化工程 | 总用地面积21.5亩，建设内容包括百通地块及穗丰三百亩温瑞塘河两岸河岸驳坎、景观绿化、游步道等。 | 2022-2022 | 3000 | 区财政 | 完成初步设计批复 |  |  | 仙岩街道 | 仙岩街道 |
| 三、道路交通 |  |  | 2114245 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓯海中心区东四条路（吹台中路-广化南路）建设工程 | 东起东四条路，西至吹台中路，道路长约500米，道路宽30-40米。 | 2022-2024 | 9839 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
| 2 | 吹台北路（吹台中路-广化南路） | 吹台北路24.3亩，全长809米，宽20米。 | 2022-2025 | 4290 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 新桥街道、 娄桥街道 |
| 3 | 西站二路（海棠路-上河乡路） | 道路长370米，宽30米。 | 2022-2025 | 4000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 新桥街道 |
| 4 | 吹台东路（吹台北路-南过境路） | 吹台东路10.6亩，全长353米，宽20米。 | 2022-2025 | 3500 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 新桥街道、 娄桥街道 |
| 5 | 吹台中路（吹台南路-环南线） | 北起吹台南路，南至双南线，道路长约200米，宽度24米。 | 2022-2024 | 3000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
| 6 | 育智路（东四路-经九路） | 道路长245米，宽15米。 | 2022-2025 | 1000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
| 7 | 瓯海城市中心区东四路（瓯海大道-东四条路）工程 | 城市次干路，东三条路至东四条路，道路全长1346米，宽40米。包括桥梁一座。 | 2022-2023 | 14949 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
| 8 | 南部新区规划支路网 | 包括顺展路、凤坊路等南部新区内20多条市政道路。 | 2022-2025 | 15000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 梧田、南白象 |
| 9 | 吹台北路（广化路-台中路） | 东起广化路，西至吹台中路，道路全长约775米，红线宽度20-26.5米。工程内容包括道路、桥梁、给排水管网、电力缆沟、路灯、公交站台、交通标志（线）、绿化等。 | 2022-2023 | 5700 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
| 10 | 瓯海城市中心区（瓯海大道东四路）东四路工程 | 城市次干路，东三路至东四路，道路全长1346米，宽40米。包括一座桥梁。 | 2022-2024 | 14949 | 区财政 | 完成施工图设计。 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
| 11 | 瓯海时尚智造小镇11条市政道路建设工程-沈三路（下沈线-G104） | 东起G104，西至下沈线，全长约660米，宽20米。 | 2022-2023 | 3300 | 区财政 | 前期筹备 | 2.5 |  | 市高教新区建设中心（瓯海时尚智造小镇建设办） | 仙岩街道 |
| 12 | 温州商学院周边道路网工程 | 新建城市支路2条，桥梁1座。贾岙路（霞银路-山根北路）长度约360米，红线宽16米，总用地面积约8.7亩；山根北路（贾岙路-茶白路）长度约530米，红线宽16米，总用地面积约12.7亩。 | 2022-2023 | 4300 | 区财政 | 完成初步设计批复。 |  |  | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 |
| 13 | 园区路（大连路-橫屿支路） | 道路长度0.869公里，宽度40米。 | 2022-2023 | 20433 | PPP | 启动横屿头村拆迁，农转用指标报批。 | 24.303 | 18.9885 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 14 | 站西道路网一期昌盛路（福州路-蛟巨路） | 长698米，宽20米 | 2022-2024 | 7142 | PPP | 启动站城一体化控规调整。 | 0 | 0 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 15 | 高铁新城货站单元区间道路网一期货站单元电力路（宁波路-园区路） | 电力路（宁波路-园区路）道路长度265米，道路宽度18米。 | 2022-2023 | 2700 | PPP | 启动陈庄村拆迁，农转用指标报批。 | 5.37 | 1.9305 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 16 | 高铁新城货站单元区间道路网一期货站单元横屿路（站东支路-园区路） | 横屿路（站东支路-园区路）道路长度1167米，道路宽度32米。 | 2022-2023 | 18000 | PPP | 启动陈庄村拆迁，农转用指标报批。 | 41.805 | 8.343 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 17 | 福州路道路提升工程 | 道路长度为2.7公里，宽度为50米。 | 2022-2024 | 145000 | PPP | 启动站城一体化控规调整。 | 0 | 0 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 18 | 高铁新城道路网货站单元一期工程卧龙路（站东支路-园区路） | 卧龙路（站东支路-园区路）道路长度450米，道路宽度18米。 | 2022-2023 | 3300 | PPP | 基本农田报征。 | 7.8945 | 0 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 19 | 高铁新城站西片道路网工程一期高桐路（横塘路-河西路） | 高桐路（横塘路-河西路）道路长度590米，宽度18米。 | 2022-2024 | 4600 | PPP | 征拆完成，与站城一体化中项目一同实施。 | 0.3525 | 0 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 20 | 高铁新城西单元道路网一期（市政南路） | 市政南路（六虹桥路-瓯海大道）长1562米，宽12-32米。 | 2022-2024 | 13680 | PPP | 古岸头村、下斜村拆迁启动。 | 23.697 | 24.4035 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
| 21 | 高铁新城西单元道路网一期（前汇路） | 前汇路（宁波路-园区路）长1374米，宽20米。 | 2022-2024 | 15024 | PPP | 启动上汇移民区拆迁。 | 31 | 0 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
| 22 | 大连路（阳桐河东岸-福州路） | 道路长556米，宽度 50米。 | 2022-2024 | 10803 | PPP | 启动潘桥村拆迁。 | 12.8745 | 30.636 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 23 | 蛟巨路（奔驰路-连云港路） | 道路全长2920米，道路宽度40米。 | 2022-2025 | 22898 | PPP | 总规调整后，基本农田报征。 | 42.045 | 53.19 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
| 24 | 六虹桥路（福州路-宁波路） | 道路长度520米，道路宽度60米。 | 2022-2025 | 17828 | PPP | 总规调整后，基本农田报征。 | 0.1695 | 0 | 温州高铁新城建设中心 | 郭溪街道 |
| 25 | 园区路（横屿支路-连云港路） | 道路长度2.136 公里，道路宽度50 米（有一座长50 米，宽60 米桥梁）。 | 2022-2023 | 30000 | PPP | 启动陈庄村拆迁，农转用指标报批。 | 25.1355 | 24.252 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 26 | 东三条路延伸段 | （景屿路-瓯海大道）道路长度650米，宽度30米，包括一座横跨站前河桥梁。 | 2022-2023 | 9500 | 区财政 | 完成立项，农转用指标报批。 |  |  | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
| 27 | 焦林路(站东支路-园区路） | 道路长度0.33公里，道路宽度18米。 | 2022-2024 | 1483 | PPP | 完成立项。 |  |  | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 28 | 高铁新城站西片道路网工程一期物流三路（蛟巨路-福州路） | 物流三路（蛟巨路-福州路）道路长度0.565公里，宽度24米。 | 2022-2023 | 4817 | PPP | 完成立项。 |  |  | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 29 | 南环线 | 西起连云港路，东至温瑞大道与中兴大道连接。全长约11.6千米，规划红线宽度50米，城市主干道。拟分三期实施。 | 2022-2030 | 508531 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 潘桥街道、娄桥街道、梧田街道、南白象街道 |
| 30 | 天长岭复线二期 | 全长1.018千米。泽雅大道至鹿城交接段。 | 2022-2023 | 8300 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 泽雅镇 |
| 31 | 南堡龙船汇道路工程 | 104国道至东方路段，全长540米，宽24米，桥梁一座，含上改下。 | 2022-2023 | 7609 | 区财政 | 完成施工图审查。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 梧田街道 |
| 32 | 温州市六虹桥路西延（富阳北路-繁盛路）工程 | 工程东起繁盛路，西至富阳北路，总长约2.12公里。 | 2022-2024 | 38197 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 郭溪街道 |
| 33 | 瓯海大道高架快速路（福州路至瞿溪环岛） | 东起福州路，西至三溪路，道路宽70-80米，道路长为4.5公里，双向6车道。 | 2022-2025 | 135000 | 市、区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 瞿溪街道、郭溪街道 |
| 34 | 景屿路延伸线（连云港路至大连路段） | 项目起点位于横蕉路与连云港路交叉口，之后沿横蕉路布设，先后与潘桥国际汽车城内各规划道路平面交叉，之后设置隧道穿景屿山隧道穿山至河庄村，之后设桥梁跨越河道后接至现状景屿路。本方案按照城市道路工程设计规范CJJ37-2012中的双向四车道城市主干道标准设计，设计速度60公里/小时，路基宽度24米（与现状横蕉路一致，景屿路宽度为36米，具体宽度还需进一步对接）。隧道单洞为10.5米。路线长度2.02千米。 | 2022-2024 | 27300 | 市、区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 潘桥街道、娄桥街道 |
| 35 | 丽岙街道二号路（北段） | 城市次干路，道路红线宽度24米，一号路至新104国道，全长约1.1千米。 | 2022-2024 | 9000 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 丽岙街道 |
| 36 | 丽岙街道南仙路 | 城市次干路，道路红线宽度30米，北至下沈线，全长0.6千米。 | 2022-2023 | 7000 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 丽岙街道 |
| 37 | 宁屿路工程 | 起点位于瞿溪街道林桥村，与瓯海大道三期工程相接（远期向南可接金溪、瞿岙），向北根据规划线位沿山布线，经瞿溪老街、瞿溪中学、后屿、曹平新村等地，最终与天长岭隧道复线（在建）相接，本项目全长2.227公里，采用城市主干道标准，路基宽度为40米，设计速度60公里/小时。 | 2022-2024 | 130000 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 瞿溪街道、郭溪街道 |
| 38 | 东四路（北延） | 城市次干路，六虹桥路-海棠路，道路红线宽度40米，宽0.4千米。 | 2022-2025 | 50000 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 新桥街道 |
| 39 | 东方路南延 | 南至霞坊路，北至温州丑鸭实业有限公司，道路宽度24米，长约300米，含一座桥梁。 | 2022-2023 | 3000 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 南白象街道 |
| 40 | 郭河路 | 城市支路，会昌路至上屿工业区，道路全长0.2千米，宽20米；信达街至延川路段长0.2千米，宽20米。 | 2022-2023 | 1500 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 郭溪街道、瞿溪街道 |
| 41 | 丽岙街道下章路 | 城市支路，道路红线宽度16米，二号路至下沈线，全长约0.317千米。 | 2022-2023 | 1300 | 区财政 | 前期方案研究、 |  |  | 区交通工程建设中心 | 丽岙街道 |
| 42 | 瓯海区老殿后路（104国道-温瑞大道）市政道路工程 | 建设内容包括道路（含交通及照明）、给排水、电力工程、管线综合、绿化景观工程等。长度约为3050米，宽24米，桥梁4座。先期启动老殿后（塘西路-温瑞大道）段。 | 2022-2025 | 76000 | 区财政 | 完成工可批复。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 梧田街道 南白象街道 |
| 43 | 瞿溪街道中心路南段（信达街-瞿溪河桥梁段）市政道路工程 | 北起信达街、南至瞿溪河桥梁段，总长252米，宽24米，总用地面积6311平方米。 | 2022-2024 | 7588 | 区财政 | 完成工可批复。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 瞿溪街道 |
| 44 | 郭溪街道繁盛北路（温瞿公路-山前路） | 呈南北走向，连接温瞿东路和山前路，紧邻塘中路和塘下中学的东侧，设计长度253米，标准段道路宽度32米。 | 2022-2024 | 2285 | 区财政 | 前期方案研究。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 郭溪街道 |
| 45 | 慈湖路（南环线-104国道） | 全长约1500米，宽32米，桥梁一座（总投资不含拆迁）。 | 2022-2023 | 16000 | 区财政 | 完成初步设计批复。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 梧田街道 |
| 46 | 炬光路桥梁工程（湖滨一号至欣园环路） | 拟建炬光路一号桥位于炬光路与欣园环路的交叉口，东侧桥头位置临近同人欣园后门，距离为20米，本次桥梁跨越阁楼河，河道于红线内宽度为50-52.5米。 | 2022-2023 | 1200 | 区财政 | 完成初步设计批复。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 梧田街道 |
| 47 | 瓯海区霞北路（龙霞路－温瑞大道） | 全长约816米，道路宽度30米，桥梁一座（不含拆迁）。 | 2022-2023 | 13000 | 区财政 | 完成初步设计批复。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 梧田街道 |
| 48 | 新桐路拓宽改建工程 | 全长440米，道路宽度20米（不含拆迁）。 | 2022-2023 | 3500 | 区财政 | 完成初步设计批复。 |  |  | 区交通工程建设中心 | 潘桥街道 |
| 49 | S211省道桐乡至洞头公路瓯海段 | 路线总长约9700米，新建段长约8600米,利用瓯海大道三期长约1100米。其中新建隧道2座，瓯海境内长约3607米；逃生通道1座，瓯海境内长约1972米；新建桥梁5座，长1259.2米。设陈岙连接线长约3500米。设公路服务站1处。项目总用地约27.48公顷，其中农用地18.2公顷。 | 2022-2025 | 75000 | 省级补助、区财政补助 | 完成初步设计审查。 |  |  | 区交通运输局 | 泽雅镇 |
| 50 | 瓯海大道西延（周岙至吴坑桥段）工程 | 一级公路，双向四车道，长度约5.9千米，其中隧道长4.9千米，接线1千米。 | 2022-2024 | 100000 | 区财政 | 计划启动初步设计。 |  |  | 区交通运输局 | 泽雅镇 |
| 51 | 330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程 | 总里程约17公里，部分线位与瓯海大道西延线重复，一级公路。 | 2023-2026 | 445000 | 区财政 | 计划完成工可编制。 |  |  | 区交通运输局 | 潘桥、泽雅 |
| 52 | 豪达路道路改造提升工程 | 南起瓯海大道，北至富豪路，长约1.5千米，宽约32米，包括道路、绿化、上改下提升等。 | 2022-2023 | 9600 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道办 | 瞿溪街道 |
| 53 | 鑫彩鸿路道路改造工程 | 西起红桥路，东至豪达路，全长约800米，宽24米，建设内容包括地下管网、电力和综合通信管线上改下、人行道及绿化提升等。 | 2022-2023 | 4000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道办 | 瞿溪街道 |
| 54 | 蛟垟路联网公路改造提升工程 | 项目全长约2公里，包括路面拓宽、路灯、安保，架空线路迁改，地下管网改造等。 | 2022-2024 | 5000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 55 | 雄中路道路改造提升工程 | 项目长约2公里，宽24米。 | 2022-2025 | 7000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 56 | 郭河路道路改造提升工程 | 城市支路，会昌路至上屿工业区，道路全长0.2公里，宽20米；信达街至延川路段长0.2公里，宽20米。 | 2022-2023 | 1000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 郭溪街道 瞿溪街道 | 郭溪街道 瞿溪街道 |
| 57 | 安防学院后山上山联网道路工程 | 长约3公里，宽7米上山联网道路。 | 2022-2023 | 5000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 郭溪街道 瞿溪街道 | 郭溪街道 瞿溪街道 |
| 58 | 金虹东街北延伸段改造 | 对金蝉大道以北至会昌河处金虹东街进行改造提升，建设内容包括沿街店面立面改造、新建码头、铺装等。 | 2022-2023 | 1000 | 区财政 | 完成初步设计批复。 |  |  | 区温瑞塘河工程建设中心 | 新桥街道 |
| 59 | 温州商学院周边道路网工程 | 新建城市支路2条，桥梁1座。贾岙路（霞银路-山根北路）长度约360米，红线宽16米，总用地面积约8.7亩；山根北路（贾岙路-茶白路）长度约530米，红线宽16米，总用地面积约12.7亩。 | 2021-2022 | 4300 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 |
| 四、社会事业 |  |  | 446251 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瞿溪街道党群服务中心及幸福社区公共服务中心 | 占地面积5.7亩，建筑面积1万平方米。 | 2022-2025 | 5000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瞿溪街道 | 瞿溪街道 |
| 2 | 瓯海中学附中 | 规划新建48个班级。 | 2022-2024 | 32000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
| 3 | 南白象南湖片规划小学 | 总用地面积46.5亩，拟建地上计容面积27926平方米，办班规模36个班级。 | 2022-2024 | 24000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 南白象街道 |
| 4 | 蟠凤规划小学 | 规划新建24个班级。 | 2022-2024 | 16000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
| 5 | 北村市民服务中心 | 用地面积40亩。 | 2022-2024 | 35000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
| 6 | 知识产权交易中心 | 用地面积15亩。 | 2022-2024 | 15000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
| 7 | 瓯海剧院 | 用地面积15亩。 | 2022-2024 | 14000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 南白象 |
| 8 | 瓯海美术馆 | 用地面积12亩。 | 2022-2024 | 9600 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
| 9 | 市特警支队 | 一期82亩。 | 2022-2024 | 30000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 梧田街道 |
| 10 | 生命健康小镇E-14地块小学 | 总用地面积55.42亩，42班小学，配停车位100个。 | 2022-2024 | 15000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 市高教新区建设中心（区生命健康小镇办） | 南白象街道 |
| 11 | 潘桥街道货站单元A-19地块学校工程 | 总占地面积36.984亩，总建筑面积24656平方米。 | 2022-2024 | 25000 | PPP | 启动陈庄村拆迁，农转用指标报批。 | 23.559 | 18.417 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 12 | 潘桥街道货站单元A-25地块学校工程 | 总占地面积70.2255亩，总建筑面积46817平方米。 | 2022-2024 | 46000 | PPP | 启动陈庄村拆迁，农转用指标报批。 | 14.337 | 65.472 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 13 | 站西农贸市场及潘桥邻里中心（D-03地块） | 用地面积15.06亩，计容建筑面积10041平方米，总建筑面积26106.6平方米。 | 2022-2023 | 8000 | PPP | 启动河西工业区拆迁和农转用指标报批。 | 0 | 1.7915 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 14 | 智慧灯杆 | 数量约3631根，包括多功能智慧杆、道路协同示范。 | 2022-2023 | 40000 | ppp | 前期筹备 | 0 | 0 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道、潘桥街道 |
| 15 | 娄桥街道下斜村中心西单元F-09地块学校工程 | 用地面积79.9亩，建筑面积53271.3平方米。 | 2022-2024 | 45000 | PPP | 下斜村完成拆迁。 | 5.583 | 0.7755 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
| 16 | 梧田派出所业务用房及警用训练场、停车场 | 梧田东垟路南边地块（暂定）。 | 2022-2025 | 4500 | 区财政 | 完成选址 |  |  | 区公安分局 | 梧田街道 |
| 17 | 瓯海区公安分局警务技能训练基地 | 用地面积25亩，总建筑面积17500平方米。 | 2022-2025 | 20000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 区公安分局 | 待定 |
| 18 | 仙岩派出所业务用房及警用训练场、停车场工程 | 仙岩街道穗丰村三产安置房南侧闲置土地（D11-5R21）部分，总用地面积约12亩，总建筑面积4120平方米。 | 2022-2025 | 4000 | 区财政 | 完成选址 |  |  | 区公安分局 | 仙岩街道 |
| 19 | 瓯海区拘留所提升改造工程 | 拘区主体提升改造（约2000平米），包括内部硬件设施更新、相关系统软件更新。 | 2022-2025 | 2000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 区公安分局 | 郭溪街道 |
| 20 | 瓯海区看守所办公用房和监区功能用房改造 | 对监区的监室及水管、下水道及冷风系统进行维修改造；对在押人员伙房进行重新布局改造；对看守所大院及监区的消防设施进行维修改造；对看守所家属接待大厅进行改造。 | 2022-2025 | 2000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海区看守所 | 郭溪街道 |
| 21 | 瞿溪第二幼儿园迁扩建工程 | 总用地面积5.2亩，建筑面积3200平方米，办班规模9个班级。 | 2022-2023 | 2000 | 区财政 | 10月完成可研批复。 | 5 |  | 区教育局 区城市建设中心 | 瞿溪街道 |
| 22 | 梧田西单元规划小学 | 总用地面积49.77亩，地上计容面积29850平方米，办班规模48个班级。 | 2022-2023 | 23146 | 区财政 | 4月完成初步设计批复。 |  |  | 区教育局 区城市建设中心 | 梧田街道 |
| 23 | 新桥街道文化综合大楼 | 总用地面积9.2亩，总建筑面积1.06万平方米。 | 2022-2024 | 4005 | 区财政 | 完成初步设计编制。 |  |  | 新桥街道 | 新桥街道 |
| 24 | 生命健康小镇E-14地块小学 | 总用地面积55.42亩，42班小学，配停车位100个。 | 2021-2024 | 15000 | 区财政 | 争取11月完成农转用报批。 | 55.42 |  | 市高教新区建设中心（区生命健康小镇办） | 南白象街道 |
| 25 | 瞿溪街道第二幼儿园迁建工程 | 选址在瞿溪B23-15地块，项目用地约5.2亩，建成后为9班幼儿园。 | 2021－2025 | 1500 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 区教育局 | 瞿溪街道 |
| 26 | 瓯海区公安分局仙岩派出所技术业务用房 | 总用地面积12亩，地上总建筑面积4000平方米。 | 2021-2025 | 4000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 区公安分局 | 仙岩街道 |
| 27 | 瓯海区公安分局郭溪派出所技术业务用房 | 总用地面积12亩，地上总建筑面积不大于4500平方米。 | 2021-2025 | 4500 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 区公安分局 | 郭溪街道 |
| 五、生态环境 |  |  | 254933 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 秀屿山公园二期 | 总用地面积212.78亩，地上建筑9000平方米，包括建筑、道路、广场、绿化景观、园林小品、室外工程等。因用地范围发生变化，项目需要重新进行调整。 | 2022-2025 | 33000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 娄桥街道 |
| 2 | 中心片区绿道网桥下贯通工程 | 建设中心片区绿道网桥下贯通工程。 | 2022-2022 | 600 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 瓯海中心区建设中心 | 新桥街道 娄桥街道 |
| 3 | 茶山山根河整治及景观绿化工程 | 河道全长约1.1千米。 | 2022-2024 | 8000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 |
| 4 | 茶山睦州垟河整治及景观绿化工程 | 河道全长约3千米。 | 2022-2024 | 20000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 |
| 5 | 茶山霞岙河整治及景观绿化工程 | 河道全长约800米。 | 2022-2024 | 5000 | 区财政 | 前期筹备 |  |  | 市高教新区建设中心 | 茶山街道 |
| 6 | 娄桥街道前汤河、站前河河道治理及周边滨水绿地工程 | 河道总长4506.32米，用地面积约 163924平方米。 | 2022-2023 | 26269 | PPP | 农转用指标报批。 | 90.213 | 62.47 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 |
| 7 | 潘桥单元湿地公园（含站西片垃圾转运站） | 占地约151亩，河道面积约53384平方米，绿化面积48000平方米；垃圾转运站用地面积1693平方米。 | 2022-2023 | 50000 | PPP | 农转用指标报批。 | 70.8697 | 3.9581 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 8 | 城市公共绿地及河道整治、滨河绿化带建设工程三期 | 潘桥河、横塘河等河道整治及滨水绿地工程。 | 2022-2024 | 45000 | PPP | 农转用指标报批。 | 22.3725 | 19.2345 | 温州高铁新城建设中心 | 娄桥街道 潘桥街道 |
| 9 | 华亭山公园 | 总占地面积2100亩。 | 2022-2024 | 7364 | PPP | 视条件进场施工。 |  | 3.3975 | 温州高铁新城建设中心 | 潘桥街道 |
| 10 | 全区截洪沟建设工程 | 大罗山（茶山片区）、景新片、五磊山（郭溪片区）、后屿山（瞿溪北片）、吹台山（娄桥南片）、梧田南村、北村片区、牛山东风南堡（瓯海大道沿线片区）和丽岙北片等重点区域的沿山截洪沟渠工程建设。 | 2022-2025 | 30000 | 区财政 | 6月完成方案编制。 |  |  | 区水利局 | 相关镇街 |
| 11 | 瓯海区仙丽片河道清淤工程 | 涉及白门渎河、南直河、温瑞内塘河等26条，清淤总方量107万立方米。 | 2022-2023 | 14400 | 区财政 | 6月完成方案编制。 |  |  | 区水利局 | 仙岩40% 丽岙60% |
| 12 | 瓯海区潘桥片河道清淤工程 | 涉及底村河、学士前河、老竹河等29条，清淤总方量83万立方米。 | 2022-2023 | 10700 | 区财政 | 6月完成方案编制。 |  |  | 区水利局 | 潘桥街道 |
| 13 | 潘桥街道上横屿河等3条河道综合整治工程 | 河道清淤56059立方米，护岸建设4.74公里，新建公园3座。 | 2022-2023 | 4600 | 区财政 | 6月完成方案编制。 |  |  | 区水利局 | 娄桥街道 |

温州市瓯海区人民政府办公室             2021年3月10日印发