温州

温州市瓯海区人民政府瞿溪街道办事处文件

瓯瞿办〔2018〕108号

关于印发《瞿溪街道挂牌督办的重大火灾隐患集中区域整治行动方案》的通知

各社区、村（居）、网格干部：

《瞿溪街道挂牌督办的重大火灾隐患集中区域整治行动方案》已经街道办事处同意，现印发给你们，请结合实际落实整治工作。

瓯海区人民政府瞿溪街道办事处

2018年10月16日

| 抄送： |
| --- |
| 瓯海区瞿溪街道党政综合办 | 2018年10月16日印发 |

瞿溪街道挂牌督办的重大火灾隐患集中区域整治行动方案

为认真落实全市平安创建“百日攻坚”誓师大会精神，深刻吸取仙岩“10·6”火灾事故教训，全面贯彻党的十九大和省、市关于安全生产工作的各项决策部署，坚决遏制较大以上事故发生，确保辖区平安稳定，根据《关于印发〈瓯海区消防安全和安全生产铁腕整治“百日攻坚”专项行动实施方案〉的通知》（瓯委办发〔2018〕55号）文件精神，全力消除隐患集中区域火灾隐患，按照街道办事处《瞿溪街道安全生产和消防安全“百日攻坚”专项行动实施方案》相关要求，决定在全街道开展火灾隐患集中区域挂牌整治行动。现制定工作方案如下：

一、行动对象

区级挂牌督办火灾隐患集中区域：埭头村商业街及周边合用场所；街道挂牌督办火灾隐患集中区域：银河路、河头街、兴学街、信达街、巨龙路。

二、行动时间

2018年10月16日至2019年春节前期间。

三、行动步骤

（一）部署行动阶段（10月16日至10月20日）。消防站根据各社区、村（居）、网格干部排摸出的火灾隐患，召开专题研究部署会，确定埭头村商业街及雄河村等为瞿溪街道隐患集中区域进行挂牌整治，并制定印发有针对性的隐患整治行动方案，明确工作任务，成立组织机构，建立工作机制，层层部署落实，迅速开展火灾隐患集中区域整治）。

（二）排查摸底阶段（10月31日前）。各社区、村（居）、网格干部要结合辖区实际，对存在“三合一”企业、群租房火灾隐患集中或其他认为需要上报的火灾隐患集中区域进行细致、认真地排查摸底，并及时上报街道消防站。每日上报

（三）彻查整治阶段（11月1日至2019年1月25日）。街道安全生产和消防安全“百日攻坚”专项行动领导小组，围绕整治区域的范围和重点，在前期动员部署的基础上，细化整治计划，落实整治责任，加强联合执法，全面整改隐患。严格按照居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”及提升改造五项要求，落实消防安全网格化管理，对隐患区域内的单位、场所、出租房进行全面排查，对存在的问题要逐一登记，建立档案台账，确保不留死角、不走过场，积极组织开展联合执法，严厉打击各类消防违法行为。

（四）总结验收阶段（2019年1月26日至1月31日）。整治结束后，街道安全生产和消防安全“百日攻坚”专项行动领导小组将组织对辖区整治情况进行全面细致的检查验收，及时发现和解决存在的问题。验收人员要按照“谁验收、谁负责”的原则，对验收区域单位填写验收意见并签字存档。对验收发现排查不彻底、整治不到位的地区，应责令重新组织排查整治。

四、行动要求

（一）加强领导，严密组织。为进一步推进火灾隐患集中区域挂牌整治行动，街道成立以党工委书记为组长的重大火灾隐患集中区域专项整治领导小组（具体见附件1），全面负责组织、领导和协调推进专项整治行动的各项工作。各社区、村（居）、网格干部要切实提高思想认识，严控消防安全火灾第一线，要扎实隐患整治，做到消防隐患早发现、早整治、早解决。

（二）统筹安排，突出重点。行动期间，要围绕街道党工委、办事处安全生产和消防安全“百日攻坚”专项行动工作部署，根据排摸的隐患集中区域存在的问题，全面检查单位消防审批、消防安全管理制度落实、疏散通道畅通、违章搭建等重点内容，严格落实全面排查、依法整治、综合执法、强化基础等各项工作措施。结合本地实际，以容易发生群死群伤恶性火灾的单位场所，特别是三合一、老街区、违章建筑、出租房、合用场所等为重点，全力开展隐患大排查大整治，并按要求及时上报有关工作情况。

（三）广泛宣传，提高意识。要通过楼宇电视、户外视频、广告等媒介，公开曝光消防违法行为，营造强大的舆论声势。要不断创新社会化宣传手段，广泛发动基层消防网格员、消防志愿者查找火灾隐患，指导开展消防安全常识教育和应急疏散演练，引导群众抓好消防工作的主动性，提高防控火灾和逃生自救能力。

（四）督导推进，落实责任。各社区要细化分工、制定目标、明确责任，确保工作落到实处。街道消安委将制定行动督导检查方案，不定期开展隐患集中整治区域挂牌行动督导检查，对工作开展不力、弄虚作假的，下发通报予以督促批评；对工作不到位导致发生较大以上火灾事故的，从严实施责任倒查，追求相关领导和直接责任人员的责任。同时，各社区也要积极组织对本辖区隐患集中区域整治情况的检查督导，确保按时间节点完成总结验收，全面推进消防安全大排查大整治工作。

附件：1.瞿溪街道重大火灾隐患区域专项整治行动领导小组

2.居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”及提升改造五项要求

3.瞿溪街道合用场所“百日攻坚”行动五大不放心区域整治责任表

4.瞿溪街道重大火灾隐患区域整治任务专班分解表

5.瞿溪街道重大火灾隐患区域专项排查整治登记

（合用场所）

6.瞿溪街道重大火灾隐患区域专项排查整治登记表（居住出租房）

7. 瞿溪街道重点挂牌区域整治清单

附件1

瞿溪街道重大火灾隐患区域专项整治行动

领导小组

组      长：苏海鸥

常务副组长：徐建潮

副  组  长：王彩燕  戴  敏  胡林宗  陈星建  姜  宋

成      员：徐海远  林  索  卫城建  程圣金  张培雄

王月红  程祖栋  吴连汐  张温翔  黄铜慧

张婉如  蔡希唱  林建平  李洋锋 程正凯

陈  坚  林献军  黄贤深  金  建  王海波

钟晓东  任坚伟  邱少峰  董程烨  包志华

吴先溪  吴先桥  吴碎如  吴先决  翁桂茶

领导小组下设办公室，王彩燕任办公室主任，卫城建任副主任，具体负责协调。

附件2

居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”及提升改造五项要求

一、居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”七项刚性标准

（一）违法建筑一律不得用于出租。

（二）易燃易爆物品的生产、储存、经营场所（包括制衣、制鞋、印刷、纺织、危化品、燃气油料及烟花爆竹等）一律不得有人员居住。

（三）生产、储存、经营场所与居住部分合用，必须设置混凝土楼梯和采用混凝土楼板和砖墙彻底物理分隔；确需开门，采用钢制防火门。

（四）三层以上（含）的居住出租房应设置混凝土楼梯、设有楼顶疏散条件和配置逃生绳等措施。

（五）居住出租房及合用场所的电气线路应采用暗敷或阻燃套管保护。安装带有漏电保护装置的空气开关。

（六）居住出租房的居住间内设置灶间、厨房的，应采用实体墙与其他部分完全分隔。

（七）有电瓶车的居住出租房应专门设置电瓶车充电区域和相关装置，充电区域采用实体墙与其他区域进行分隔，或安装简易喷淋装置。

二、居住出租房、合用场所消防安全五项改造提升要求

（一）出租房的每个居室人均使用面积不得少于4平方米，每个房间住宿不得超过2人。

（二）30人以上的居住出租房一律设置独立式火灾探测报警器和火灾手动报警警铃。

（三）30人以上的居住出租房内集中使用明火灶具的，厨房应设置简易喷淋装置。

（四）生产加工、储存易燃可燃物品的合用场所应设置水喉和独立式火灾探测报警器。

（五）居住出租房一律不得设在地下室、半地下室内。

附件3：

瞿溪街道合用场所“百日攻坚”行动五大不放心区域整治责任表

| 序号 | 不放心区域 | 涉及村居 | 重点隐患内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河头街合用场所 | 河头村 | 居住与经营场所物理隔断不到位、线路未套管、漏电保护器未安装、搭建木阁楼住人、电线私拉乱接给电动自行车充电、烟雾报警器未安装。 |  |
| 2 | 信达街合用场所 | 河头村，埭头村， 瞿溪村，桥下村 |  |  |
| 3 | 兴学街合用场所 | 河头村，桥下村 |  |  |
| 4 | 银河路合用场所 | 河头村 |  |  |
| 5 | 巨龙路合用场所 | 瞿溪村，溪头街村 |  |  |

附件4：

瞿溪街道重大火灾隐患区域整治任务专班分解表

| 序号 | 工作内容 | 牵头科室 | 分管领导 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营类合用场所隐患整治 | 消防站 | 王彩燕 | 卫城建 潘克俭 黄爱忠 吴利寅 | 11月30日 |  |
| 2 | 生产、储存、易燃易爆类企业、合用场所隐患整治 | 安监所 | 戴 敏 | 徐海远 金 烈 林苏国 陈建胜 潘小洁 陈秋月 | 11月30日 |  |
| 3 | 居住出租房消防安全隐患整治 | 新居民所 | 王彩燕 | 程圣金 潘明和 | 11月30日 |  |
| 4 | 建设微型消防站，成立村级义务消防救援队伍，并组织开展消防应急疏散演练 | 消防站 专职消防队 | 王彩燕 | 卫城建 潘克俭 黄爱忠 吴利寅 | 11月30日 |  |
| 5 | 开展电动自行车安全管理综合治理及集中安全充电点建设 | 消防站 | 王彩燕 戴 敏 | 卫城建 徐海远 潘克俭 程圣金 黄爱忠 吴利寅 | 11月30日 |  |
| 6 | 合用场所工商营业执照大排查，规范商业经营行为 | 工商所 | 王彩燕 | 林建平 叶一舟 | 11月30日 |  |
| 7 | 加强基层社会治理，建立平安巡防力量和工作机制，组织开展巡防排查，建立工作台账。 | 埭头村 | 杨建初 | 季祥法 金智善 | 10月30日 |  |
| 8 | 组织开展违法建筑、防盗窗拆除行动，规范店招牌、流动摊贩管理整治。 | 瞿溪执法中队 | 陈星建 | 李洋锋 金淼磊 | 11月30日 |  |
| 9 | 开展燃气使用安全整治 | 瞿溪执法中队 | 陈星建 | 李洋锋 金淼磊 | 11月30日 |  |
| 10 | 加强交通秩序管理，建立村内交通微循环系统 | 交警四大队六中队 | 王彩燕 | 金依凡 陈光远 | 11月30日 |  |
| 11 | 智慧消防建设 | 消防站 | 王彩燕 | 卫城建 潘克俭 黄爱忠 吴利寅 | 12月20日 |  |
| 12 | 空中管线整治 | 城建办 水电站 | 胡林宗 | 林 索 吴迎胜 陈建远 朱镜镜 | 11月30日 |  |
| 13 | 强化村级组织建设，成立党员、团员志愿服务队伍，开展综合整治宣传志愿者服务活动 | 组织科 团委 | 曹希丹 | 周海芦 陈益思 | 12月20日 |  |
| 14 | 洁化、美化、序化，清理垃圾死角，美化环境 | 环卫所 | 丁 凡 | 黄铜慧 林小南 | 12月20日 |  |
| 15 | 加强农贸市场管理，开展食品药品安全排查整治。 | 市场监督管所 食安办 | 何胜聪 | 林建平 林周云 | 11月30日 |  |
| 16 | 开展足浴、按摩等场所排查整治，强化治安管理，打击违法犯罪行为，安装监控，做好技防措施。 | 瞿溪派出所 | 王彩燕 姜 宋 | 周布 程正凯 麻建玲 | 11月30日 |  |

附件5：

瞿溪街道重大火灾隐患区域专项排查整治登记表（合用场所）

| 序号 | 地址 | 名称 | 负责人 | 火灾隐患 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否18类禁止合用的场所（清人/清物） | 是否符合七项刚性标准 | 是否完成五项提升 | 是否安装漏电保护器 | 物理分隔是否符合要求 | 是否钢制防火门 | 防火门是否安装闭门器 | 门上是否张贴“常闭”字样的荧光标识 | 生产、储存区域是否安装智能报警 | 报警信号同步接入消防管理综合应用平台 | 生产、储存、经营区域，是否加装简易喷淋设施 |  |

网格员：             网格长：           网格指导员：            联系领导：          时间：    年  月  日

| 序号 | 地址 | 房东 | 联系方式 | 违法建筑是否用于出租 | 实体墙防火分隔是否到位 | 厨房是否实体墙分隔 | 厨房是否采用钢制防火门 | 使用液化气罐是否安装可燃气体报警器 | 厨房是否安装喷淋设施 | 电线是否采用PVC套管到位 | 是否安装漏电保护器 | “通天房”式居住出租房的每层楼梯间是否安装了智能烟感探测报警器 | 居住间是否安装烟感 | 厨房是否安装了智慧烟感 | 消防四要件是否规范 | 3层以上第二疏散通道是否建立 | 是否木制楼梯 | 是否木制楼板 | 是否安装火灾手动报警器 | 房间数 | 居住人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：         瞿溪街道重大火灾隐患区域专项排查整治登记表（居住出租房）

网格员：             网格长：           网格指导员：            联系领导：          时间：    年  月  日