附件

“温州国际创客城”2017-2019三年建设

项目清单

| 年度 | 序号 | 建设项目 | 建设内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 名称 |  |  |  |
| 2017年度 | 1 | 工程项目 | 科创小微园改造 | 拍卖购置原腾旭厂房，面积约7.6万平方米，总投资约2.5亿元（包括厂房买受、立面改造等） | 3月份买受，6月开工 | 开发区负责厂房的政策处理和移交 |
|  | 2 |  | 小镇客厅 | 智创小镇（国际创客城）客厅，集展示、VR播放、路演等功能于一体，面积约900平方米，投资额约450万元 | 3月份开工，7月份竣工 | 已完成招标，进入施工阶段 |
|  | 3 |  | 东方路改造提升 | 瓯海大道到钟桥河段，长约1.2公里，管网、道路等改造，投资额约1200万元 | 4月份竣工 |  |
|  | 4 |  | 梧慈路改造提升 | 长约1.3公里，管网、道路等改造，投资额约2500万元 | 6月份开工，12月竣工 | 4月份招标 |
|  | 5 |  | 慈凤西路改造提升 | 长约1公里，管网、道路等改造，投资额约1200万元 | 6月份开工，12月竣工 | 4月份招标 |
|  | 6 |  | 东方路沿线立面改造 | 面积约8万平方米，投资额约2200万元 | 9月份全面竣工 |  |
|  | 7 |  | 梧慈路、慈凤路沿线立面改造 | 面积约15万平方米，投资额约4500万元 | 11月开工，2018年6月竣工 | 与道路改造做好施工面衔接 |
|  | 8 |  | 梧慈路以南滨河景观绿道 | 长约3公里，投资额约2000万 | 8月开工，12月竣工 | 4月完成测绘，5月设计招标，7月施工招标 |
|  | 9 |  | 创客公寓 | 面积约4000平方米，采取招商方式公开招标，社会化运作 | 5月份开工，8月份竣工 | 4月份完成招标，已进场装修 |
|  | 10 |  | 阿里云创新中心立体停车库 | 建设立体停车库约120个，投资额约600万元 | 7月份开工，8月份竣工 |  |
|  | 11 |  | 创客餐厅 | 面积约500平方米 | 6月份开工，8月份竣工 | 5月份招标 |
|  | 12 |  | WIFI网络 | 新增布点50个 | 5月份开工，6月份竣工 |  |
|  | 13 |  | 智慧园区一期建设 | 总覆盖1.4平方公里，总投资约465万 | 8月开工，12月竣工 | 建立核心数据库等 |
|  | 14 |  | 潘凤转盘入口景观节点建设 | 雕塑及景观，总投资约90万 | 7月份开工，9月份竣工 | 5月施工招标 |
|  | 1 | 产业项目 | 阿里巴巴创新中心 | 引进阿里巴巴创业生态资源，实现和推进优质创新资源集聚、创新创业人才培养及企业孵化、云计算和大数据技术推广，计划在两年内帮助园区200家初创企业进行上云。运营面积约2400平方米。 | 3月份启动招商，5月份完成装修并正式入驻，8月份完成招商 |  |
|  | 2 |  | 中皮院温州研究所 | 租用面积约2600平方米，建设鞋类科技创新实验室，成立技术咨询服务中心，成立产品设计开发中心，提供行业加工技术中试基地。 | 3月完成立面改造，4月完成装修工作并正式入驻 |  |
|  | 3 |  | 温州市水利电力勘测设计院 | 租用面积约2300平方米，开展水利设计、工程勘测、工程咨询、水土保持方案编制、水土保持监测等业务。 | 7月完成装修工作，8月正式入驻 |  |
|  | 4 |  | 创家汇众创空间 | 为温州日报报业集团旗下专注于众创空间服务的一站式运营服务商，主要以创意家居和家居设计产业为主的众创空间。运营面积约1300平方米。 | 5月完成装修并正式入驻，7月完成招商 |  |
|  | 5 |  | 两岸影视文化青创孵化基地 | 租用面积约9000平方米，为温台两地青年搭建一个影视文化创新平台，打通线上线下，开展音乐及影视制作、传播、人才培训、购物等产业链，培养文化产业人才。 | 6月份完成立面改造，7月份完成装修工作 | 目前已部分入驻办公 |
|  | 6 |  | 集创星谷众创空间 | 是一个定位于文创产业创新创业发展孵化机构，也是温州城市礼品项目创新机制配套平台。主要孵化项目是互联网+文创项目，包括城市礼物开发、旅游文化纪念品、非遗文化创新、特色食品与农业、文创与时尚消费等领域的创新创业项目。运营面积约3400平方米 | 8月份完成立面改造，9月份完成装修工作，9月份正式入驻 | 目前该众创空间已引进部分企业 |
|  | 7 |  | 科创小微园 | 通过拍卖购置腾旭厂房和租赁美琪琳厂房做为人才项目中心，合计面积约10万平方米，计划引进“国千人才”、海外高层次人才及中科院院士等项目 | 在拍得腾旭厂房之后马上启动招才引智工作，2018年完成招才引智工作 | 目前美琪琳厂房已基本用于高端人才项目 |
|  | 8 |  | 检验检测园 | 坚持市场导向与政府推进、示范应用与研究开发、对外招商与本地培育相结合的原则，推动检验检测和认证产业与先进制造业深度融合，大力引进国际知名的检验检测企业，努力将其打造成检验检测的示范园区 | 集聚检验检测认证企业20家 |  |
|  | 9 |  | 瓯海新生代活动基地 | 瓯海区新生代企业家联谊会依托并整合瓯海时尚产业和温州时尚学院的创新智库资源，搭建时尚产业创新实践平台，积极开展 “青蓝接力”培养行动，助力新生代企业家健康成长 | 9月份完成装修并正式入驻开展活动 |  |
|  | 10 |  | 瓯海时尚产业创新实践基地 | 与温州时尚学院（即温州大学美术与设计学院）达成了“产、学、研”战略合作关系，组织学校师生、大学创客团队以及我区相关企业共同参与产业创新实践，支持成立课题创新研发小组，并支持我区企业创新发展 | 7月份完成场地确认，9月份正式开展活动 |  |
| 2018年度 | 1 | 工程项目 | 西经一路北延整治工程 | 长约100米，管网、道路等改造，投资额约100万元 | 4月份开工,6月份 | 2月招标 |
|  | 2 |  | 北纬一路东延、南纬一路等区间道路整治工程 | 总长约1.3公里，管网、道路等改造，投资额约2000万元 | 6月开工，11月竣工 | 4月招标 |
|  | 3 |  | 梧慈路以北滨河景观绿道 | 长约2公里，投资额约1500万元 | 5月份开工，9月竣工 | 1月设计招标，3月施工招标 |
|  | 4 |  | 慈凤路立体停车库 | 建设立体停车库约180个，投资额约1000万元 | 5月份开工，8月份竣工 | 3月份设计施工一体化招标 |
|  | 5 |  | 游艇基地建设 | 建设岸线长约230米，游艇泊位约24个，总投资200万 | 5月进场施工，8月竣工 | 1月份设计招标，3月施工招标 |
|  | 6 |  | 滨河景观桥建设工程 | 暂定两座，跨度约30米，，宽约12米，总投资约300万 | 5月份开工，8月竣工 | 1月设计招标，3月施工招标 |
|  | 7 |  | 沿河立面整治工程 | 整治面积约12万平方米， 总投资约2400万，第一期实施面积约7万，总投资约1400万 | 第一期（梧慈路以南）8月份开工，12月竣工 | 4月设计招标6月施工招标（第一期） |
|  | 8 |  | 科创小微园区块剩余厂房立面改造 | 整治面积约6万平方米， 总投资约1500万 | 4月份开工，7月竣工 | 2月施工招标 |
|  | 9 |  | 智慧园区二期建设 | 总覆盖1.4平方公里，总投资约5000万 | 5月份开工，2019年11月竣工 | 智慧交通、城管、市民卡、物联网平台、中小企业云平台等建设 |
|  | 10 |  | 西经一路北延整治工程 | 长约100米，管网、道路等改造，投资额约100万元 | 4月份开工,6月份 | 2月招标 |
|  | 1 | 产业项目 | 检测检验园 | 集聚检验检测认证企业30家以上 |  |  |
|  | 2 |  | 工艺美术创意园 | 工艺美术创意园主要设置工艺美术大师创作室、企业设计中心、博物馆、工艺美术作品交易中心等配套设施，主要开展艺术创作、人才培养、艺术交流，并提供作品展示和交易的相关服务 | 完成装修工作并投入运营 |  |
|  | 3 |  | 众创空间 | 建立各类众创空间10个以上，年度培育项目200个以上 |  |  |
|  | 4 |  | 招商引资 | 引入和孵化落地各类创新项目300个以上 |  |  |
|  | 5 |  | 海归创客园 | 建立面积达1万平方米以上的海归创客园，为留学生创业园提供基础设施、创业辅导、融资、人才引进、交流培训、市场推广、管理咨询、项目推介、联谊沟通等服务 | 6月份基本形成规模 |  |
| 2019年度 | 1 | 工程项目 | 沿河立面整治工程 | 整治面积约12万平方米第， 总投资约2400万，第二期实施面积约5万，总投资约1000万 | 第二期（梧慈路以北）4月份开工，8月竣工 | 2月施工招标（第二期） |
|  | 2 |  | 国际创客城商贸中心 | 原浙南粮食批发市场用地约35亩，总投资约2.85亿 | 7月进场施工，2022年竣工竣工 | 3月设计招标，5月施工招标 |
|  | 3 |  | 北纬二路 北纬三路 北纬四路 北纬五路道路整治工程 | 总长约1.5公里，管网、道路等改造，投资额约2200万元 | 6月进场施工，12月竣工竣工 | 2月设计招标，4月施工招标 |
|  | 4 |  | 东方南路道路整治工程 | 总长约1.5公里，管网、道路等改造，投资额约2000万元 | 7月进场施工，12月竣工竣工 | 3月设计招标，5月施工招标 |
|  | 5 |  | 东经二路道路整治工程 | 总长约0.9公里，管网、道路等改造，投资额约900万元 | 9月份开工，2020年2月竣工竣工 | 5月设计招标，7月施工招标 |
|  | 6 |  | 第三期立体停车库 | 新增220个立体停车位，总投资1200万 | 9月份开工1，12月份竣工 | 7月份设计施工一体化招标 |
|  | 7 |  | 西经二路北延道路拓宽工程（连接国际创客城商贸中心） | 总长500米，桥梁、管网、道路等改造，投资额约1200万元 | 3月启动前期 | 2020年启动建设 |
|  | 1 | 产业项目 | 海归创客园 | 引入项目20个以上 |  |  |
|  | 2 |  | 众创空间 | 设立各类众创空间20个以上，孵化项目400个以上 |  |  |
|  | 3 |  | 创新产业规模化、集聚化 | 入驻各类创业创新项目500个以上，创新型企业实现年产值（销售额）20亿元以上 |  |  |